## DS QD (hidden)
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH VỐN 2022
Stt | Số QĐ | Trích yếu | Ghi chú
| 3491/QĐ-UBND 17/12/2021 | Giao NSTW
| 3875/QĐ-UBND 31/12/2021 | Giao hết KH 2022

## NSTW
Biểu số I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 - NGUỒN NSTW - TỈNH QUẢN LÝ (Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Quyết định chủ trương | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSTW |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm trước năm kế hoạch | Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020 | KH năm 2021 | Dự kiến giải ngân KH năm 2021 | Số vốn còn lại tiếp tục phân bổ giai đoạn 2022-2025 | Kế hoạch năm 2022 | Tăng (+)/ Giảm (-) | Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh | Giải ngân 30/4/2022 | Ước thực hiện 4 tháng đầu năm |  | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó:
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB | [9 empty] | Khối lượng | Giải ngân
| TỔNG SỐ | [9 empty] | 2975000 | 2390000 | 0 | 0 | 1230756 | 585000 | 645756 | 645756 | 1744244 | 727500 | 50046 | 777546 | 295307 | 269972 | 269972
I | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | [8 empty] | 1147000 | 825000 | 240000 | 0 | 0 | 662500 | 585000 | 77500 | 77500 | 162500 | 162500 | 0 | 162500 | 64944 | 31712 | 31712
| Dự án nhóm A, nhóm B | [8 empty] | 1147000 | 825000 | 240000 | 0 | 0 | 662500 | 585000 | 77500 | 77500 | 162500 | 162500 | 0 | 162500 | 64944 | 31712 | 31712
a | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 1147000 | 825000 | 240000 | 0 | 0 | 662500 | 585000 | 77500 | 77500 | 162500 | 162500 | 0 | 162500 | 64944 | 31712 | 31712
1 | Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 1) | Sở NN&PTNT | Châu Thành, Bến Cầu | tưới tiêu 17.000 ha | 2018-2022 | 7629549 | 283 | 39/HĐND-KTNS ngày 24/3/2017; 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 | 2527/QĐ-UBND 27/10/2017; 363/QĐ-UBND ngày 27/02/2020; 1516/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 (đc) | 1147000 | 825000 | 240000 |  |  | 662500 | 585000 | 77500 | 77500 | 162500 | 162500 | 0 | 162500 | 64944 | 31712 | 31712
II | Giao thông | [8 empty] | 4620904 | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 568256 | 0 | 568256 | 568256 | 1581744 | 565000 | 50046 | 615046 | 230363 | 238260 | 238260
| Dự án nhóm A, nhóm B | [8 empty] | 4620904 | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 568256 | 0 | 568256 | 568256 | 1581744 | 565000 | 50046 | 615046 | 230363 | 238260 | 238260
a | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 4620904 | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 568256 | 0 | 568256 | 568256 | 1581744 | 565000 | 50046 | 615046 | 230363 | 238260 | 238260
1 | Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam | Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh | Tân Châu | 13.653,16m | 2021-2024 | 7004686 | 292 | 3020/QĐ-UBND ngày 19/12/2016; 1378/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 677/QĐ-UBND ngày 24/3/2021; 2178/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 | 95752 | 80000 | 80000 |  |  | 30000 |  | 30000 | 30000 | 50000 | 30000 | 20000 | 50000 | 21069 | 10359 | 10359
2 | Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Tân Châu | 16km BTXM | 2021-2024 | 7684671 | 292 | 17/NQ-HĐND ngày 11/7/2019; 802/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 (đc); 1372/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 (đc) | 2688/QĐ-UBND ngày 03/11/2020; 857/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 (đc); 1433/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 (đc) | 499942 | 370000 | 370000 |  |  | 120000 |  | 120000 | 120000 | 250000 | 65000 | 10000 | 75000 |  | 10000 | 10000
3 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.795 | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Tân Châu, Tân Biên | 36,2km BTN | 2021-2024 | 7866651 | 292 | 2996/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; 1431/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 (đc) | 1036/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 | 608973 | 500000 | 500000 |  |  | 118256 |  | 118256 | 118256 | 381744 | 70000 | 20046 | 90046 | 11262 | 11263 | 11263
4 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT.787B-ĐT.789 | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | TX Trảng Bàng, DMC | 46,5km BTN, bmđ=19,5m, bnđ=22,5m | 2021-2026 | 7866652 | 292 | 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2019; 18/NQ-HĐND ngày 28/5/2021 | 1492/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 | 3416237 | 1200000 | 1200000 |  |  | 300000 |  | 300000 | 300000 | 900000 | 400000 | 0 | 400000 | 198032 | 206638 | 206638

## HTMT
Biểu số II
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021 - NGUỒN NSTW - HUYỆN QUẢN LÝ (Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Quyết định chủ trương | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSTW |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm trước năm kế hoạch | Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020 | KH năm 2021 | Dự kiến giải ngân KH năm 2021 | Số vốn còn lại tiếp tục phân bổ giai đoạn 2022-2025 | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân đến 30/4/2022 | Ước thực hiện quý I |  | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó:
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB | [7 empty] | Khối lượng | Giải ngân
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 234834 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 52000 | 30000 | 22000 | 22000 | 98000 | 50000 | 49473 | 49473 | 49473
I | Môi trường | [8 empty] | 234834 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 52000 | 30000 | 22000 | 22000 | 98000 | 50000 | 49473 | 49473 | 49473
| Dự án nhóm A, nhóm B | [8 empty] | 234834 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 52000 | 30000 | 22000 | 22000 | 98000 | 50000 | 49473 | 49473 | 49473
a | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 234834 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 52000 | 30000 | 22000 | 22000 | 98000 | 50000 | 49473 | 49473 | 49473
1 | Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | BQLDA ĐTXD huyện Tân Biên | Thị trấn Tân Biên | Dài 1.780m | 2020-2024 | 7846443 | 272 | 1528/QĐ-UBND ngày 17/7/2020; 1323/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 (đc) | 1641/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 1434/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 (đc) | 234834 | 150000 | 120000 |  |  | 52000 | 30000 | 22000 | 22000 | 98000 | 50000 | 49473 | 49473 | 49473

## ODA
Biểu số III
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 - NGUỒN ODA (Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình, dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định chủ trương đầu tư | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn ODA năm 2021 | Giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2021 | Kế hoạch vốn ODA còn lại tiếp tục phân bổ 2022-2025 | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân đến 30/4/2022 | Ước thực hiện quý I |  | Ghi chú
[12 empty] | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW
[13 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn ODA (cấp phát)
[14 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | [6 empty] | Khối lượng | Giải ngân
[14 empty] | Tổng số | NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[17 empty] | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
| TỔNG SỐ | [11 empty] | 1181094 | 139141 | 8615 |  | 1041953 | 938008 | 103945 | 457551 |  |  | 355050 | 342227 | 234417 | 120633 | 107903 | 14274 | 10848 | 10848
I | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | [11 empty] | 1181094 | 139141 | 8615 |  | 1041953 | 938008 | 103945 | 457551 |  |  | 355050 | 342227 | 234417 | 120633 | 107903 | 14274 | 10848 | 10848
a | Môi trường | [11 empty] | 1075290 | 122377 | 8615 |  | 952913 | 875680 | 77233 | 382190 |  |  | 309277 | 297000 | 216314 | 92963 | 92963 | 14274 | 10848 | 10848
| Dự án nhóm A, nhóm B | [11 empty] | 1075290 | 122377 | 8615 |  | 952913 | 875680 | 77233 | 382190 |  |  | 309277 | 297000 | 216314 | 92963 | 92963 | 14274 | 10848 | 10848
- | Dự án chuyển tiếp | [11 empty] | 1075290 | 122377 | 8615 |  | 952913 | 875680 | 77233 | 382190 |  |  | 309277 | 297000 | 216314 | 92963 | 92963 | 14274 | 10848 | 10848
1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong mở rộng tại Mộc Bài - Tây Ninh | Ban QLDA PT đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh | Khu KTCK Mộc Bài | 13km đường BTNN, hệ thống cấp nước 7000m3/ngày, hệ thống xử lý nước thải 9000m3/ngày, và cơ sở thu hồi, phân loại rác | 2014-2022 | 7388314 | 278 | ADB | 2013-01-17 | 2022-06-30 | 797/TTg-QHQT ngày 14/6/2012; 1826/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; 213/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 | 140/QĐ-BQLKKT ngày 26/7/2012; 2006/QĐ-UBND ngày 17/9/2019; 945/QĐ-UBND ngày 11/5/2020; 2643/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 | 1075290 | 122377 | 8615 | 40.880.000 USD | 952913 | 875680 | 77233 | 382190 |  |  | 309277 | 297000 | 216314 | 92963 | 92963 | 14274 | 10848 | 10848
b | Tài nguyên | [11 empty] | 105804 | 16764 |  |  | 89040 | 62328 | 26712 | 75361 |  |  | 45773 | 45227 | 18103 | 27670 | 14940 | 0 | 0 | 0
| Dự án nhóm A, nhóm B | [11 empty] | 105804 | 16764 |  |  | 89040 | 62328 | 26712 | 75361 |  |  | 45773 | 45227 | 18103 | 27670 | 14940 | 0 | 0 | 0
- | Dự án chuyển tiếp | [11 empty] | 105804 | 16764 |  |  | 89040 | 62328 | 26712 | 75361 |  |  | 45773 | 45227 | 18103 | 27670 | 14940 | 0 | 0 | 0
1 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | Sở Tài nguyên và Môi trường | toàn tỉnh | Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai, xây dựng CSHT đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu | 2018-2022 | 7686806 | 278 | WB | 26/12/2016 | 2022-12-31 | 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 | 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016; 3159/QĐ-UBND 12/4/2017; 992/QĐ-UBND 02/5/2019 | 105804 | 16764 |  | 3.828.710 USD | 89040 | 62328 | 26712 | 75361 |  |  | 45773 | 45227 | 18103 | 27670 | 14940 | 0 | 0 | 0
* | DA chưa phân bổ | [25 empty] | 17351 | 17351 | 17351 | 17351
| Dự kiến phân bổ cho dự án | [11 empty] | 364281 | 95979 | 0 | 0 | 268301 | 187810 | 80490 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- | Dự án chuyển tiếp | [11 empty] | 364281 | 95979 | 0 | 0 | 268301 | 187810 | 80490 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | UBND Thành phố TN | Thành phố TN | 5.000 m3/ngđ | 2019-2020 |  |  | Italia | 26/9/2018 |  |  | 835/QĐ-UBND 12/4/2017; 1100/QĐ-UBND 17/5/2018; 413/QĐ-UBND 08/02/2018; 2372/QĐ-UBND 25/9/2018; 2741/QĐ-UBND 12/11/2018 | 364281 | 95979 |  |  | 268301 | 187810 | 80490