## DS QD (hidden)
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH VỐN 2022
Stt | Số QĐ | Trích yếu | Ghi chú

## Tinh (hidden)
Stt | Chủ đầu tư | Kế hoạch | Giải ngân | % | Ghi chú
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo
2 | Ban QLDA ngành Giao thông
3 | Sở Thông tin và Truyền thông
4 | Sở Nông nghiệp và PTNT
5 | Ban QLDA ngành Nông nghiệp
6 | Chi cục Kiểm lâm
7 | Sở Tài nguyên Môi trường
8 | Sở Y tế
9 | Sở Tài chính
10 | Văn phòng Tỉnh ủy
11 | Ban QLDA đầu tư XD tỉnh
12 | Ban quản lý khu kinh tế (gồm Ban GMS)
13 | Bộ CHQS tỉnh
14 | Bộ Chỉ huy BĐBP
15 | Công an tỉnh
16 | Đài Phát thanh Truyền hình

## Huyen (hidden)
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Từ 01/01/2022 đến 31/3/2022)
Stt | Huyện, TX, TP | Kế hoạch | Giải ngân | % GN/KH | Ghi chú
1 | THÀNH PHỐ TÂY NINH | 347960 | 66424 | 19.09%
| Tỉnh quản lý | 80080 | 18712
CBDT
| Tỉnh HTMT | 100000 | 28826
| NS cấp huyện | 167880 | 18886
2 | THỊ XÃ HÒA THÀNH | 205700 | 67057 | 32.6%
| Tỉnh quản lý | 27000 | 2096
| CBDT | 2290 | 0
| Tỉnh HTMT | 95000 | 44960
| NS cấp huyện | 81410 | 20001
3 | HUYỆN CHÂU THÀNH | 293000 | 45991 | 15.7%
| Tỉnh quản lý | 35400 | 11817
| CBDT | 170 | 159
| Tỉnh HTMT | 214250 | 27664
| NS cấp huyện | 43180 | 6351
4 | HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU | 196060 | 53180 | 27.12%
| Tỉnh quản lý | 16000 | 0
| CBDT | 720 | 0
| Tỉnh HTMT | 125000 | 31614
| NS cấp huyện | 54340 | 21566
5 | THỊ XÃ TRẢNG BÀNG | 155630 | 27787 | 17.85%
| Tỉnh quản lý | 14300 | 4986
| CBDT | 2200 | 0
| Tỉnh HTMT | 81100 | 11417
| NS cấp huyện | 58030 | 11384
6 | HUYỆN GÒ DẦU | 242530 | 62542 | 25.79%
| Tỉnh quản lý | 38000 | 16943
| Tỉnh HTMT | 126850 | 41512
| NS cấp huyện | 77680 | 4087
7 | HUYỆN BẾN CẦU | 202610 | 89302 | 44.08%
| Tỉnh quản lý | 2500 | 165
| Tỉnh HTMT | 172400 | 81386
| NS cấp huyện | 27710 | 7751
8 | HUYỆN TÂN BIÊN | #REF! | #REF! | #REF!
| Tỉnh quản lý (gồm TWHT) | #REF! | #REF!
| Tỉnh HTMT | 125000 | 33039
| NS cấp huyện | 47030 | 18933
9 | HUYỆN TÂN CHÂU | 200020 | 34780 | 17.39%
| Tỉnh quản lý | 13000 | 0
| Tỉnh HTMT | 119400 | 24678
| NS cấp huyện | 67620 | 10102

## DS don vi
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO XDCB NĂM 2022 - ĐẾN NGÀY 30/4/2022
Stt | Đơn vị | Đã báo cáo |  |  |  | Chưa báo cáo | Ghi chú
|  | Hình thức báo cáo |  | Chất lượng báo cáo
|  | Văn bản | File | Đúng mẫu | Chưa đúng mẫu
| Sở, ban, ngành | 11 | 0 | 11 | 0 | 6
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1 |  | 1
2 | Ban QLDA ngành Giao thông | 1 |  | 1
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 1 |  | 1
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 |  | 1
5 | Ban QLDA đầu tư XD tỉnh | 1 |  | 1
6 | Ban quản lý khu kinh tế (gồm Ban GMS) | 1 |  | 1
7 | Ban QLDA ngành Nông nghiệp | 1 |  | 1
8 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 1 |  | 1
9 | BQL VQG Lò Gò - Xa Mát | 1 |  | 1
10 | Bộ CHQS tỉnh | 1 |  | 1
11 | Văn phòng Tỉnh ủy | 1 |  | 1
12 | Công an tỉnh |  |  |  |  | 1
13 | Đài Phát thanh Truyền hình |  |  |  |  | 1
14 | Sở Tài nguyên Môi trường |  |  |  |  | 1
15 | Sở Y tế |  |  |  |  | 1
16 | Chi cục Kiểm lâm |  |  |  |  | 1
17 | Bộ Chỉ huy BĐBP |  |  |  |  | 1
| Huyện, Thành phố | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
1 | Thành phố Tây Ninh | 1 | 1 | 1
2 | Hòa Thành | 1 | 1 | 1
3 | Châu Thành | 1 | 1 | 1
4 | Dương Minh Châu | 1 | 1 | 1
5 | Trảng Bàng | 1 | 1 | 1
6 | Gò Dầu | 1 | 1 | 1
7 | Bến Cầu | 1 | 1 | 1
8 | Tân Biên | 1 | 1 | 1
9 | Tân Châu | 1 | 1 | 1

## TongHop
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2022 (Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
Đvt: triệu đồng
Stt | Nguồn vốn | TTCP giao | Kế hoạch 2022 Tỉnh giao | Giải ngân đến hết 30/4/2022 | % GN so KH tỉnh giao | % GN so KH TTCP giao | Ước thực hiện đến hết ngày 31/5/2022 |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Giải ngân | % so KH Tỉnh giao | % so KH TTCP giao
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
| TỔNG | 3577829 | 4165829 | 1016909.685 | 24.41% | 28.42% | 1200871 | 28.83% | 33.56%
1 | Ngân sách địa phương | 2642380 | 3230380 | 657855.685 | 20.36% | 24.9% | 765000 | 23.68% | 28.95%
| - Ngân sách tập trung | 536580 | 536580 | 105882 | 19.73% | 19.73% | 145000 | 27.02% | 27.02%
| - Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | 500000 | 988000 | 142846.0013 | 14.46% | 28.57% | 170000 | 17.21% | 34%
| - Xổ số kiến thiết | 1550000 | 1650000 | 409127.6837 | 24.8% | 26.4% | 450000 | 27.27% | 29.03%
| - Nguồn bội chi NSĐP | 55800 | 55800 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
2 | Trung ương hỗ trợ | 827546 | 827546 | 344780 | 41.66% | 41.66% | 415250 | 50.18% | 50.18%
| - Chương trình mục tiêu | 827546 | 827546 | 344780 | 41.66% | 41.66% | 415250 | 50.18% | 50.18%
3 | Vốn ODA | 107903 | 107903 | 14274 | 13.23% | 13.23% | 20621 | 19.11% | 19.11%

## NSDP
Phụ lục
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 - NGUỒN NSĐP (Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
[16 empty] | 3230380 |  | 3230380 | 536580 | 988000 | 1650000 | 55800 | [21 empty] | Đvt: Triệu đồng
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công-hoàn thành | Quyết định chủ trương đầu tư | QĐ đầu tư (điều chỉnh nếu có) | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước |  | Đơn vị đề nghị |  | Kế hoạch đầu năm 2022 |  |  |  |  | Tăng (+)/ Giảm (-) | Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh |  |  |  |  | Giải ngân đến hết 30/4/2022 |  |  |  |  | Ước khối lượng quý I |  |  |  |  | Ước giải ngân quý I |  |  |  |  | Ghi chú | STC DỰ KIẾN
[12 empty] | Tổng vốn | Trong đó: Dự phòng phí |  |  |  | KH trung hạn - KH 2021 | Tổng vốn | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương |  | Tổng vốn | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | Tổng vốn | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | Tổng vốn | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | Tổng vốn | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương |  | Tổng cộng | Ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | Xổ số kiến thiết | Nguồn bội chi ngân sách địa phương
[14 empty] | Tổng vốn | Trong đó: năm 2021
| TỔNG CỘNG | [11 empty] | 0 | 3738462 | 2173602 | 3093760 | 0 | 3230380 | 536580 | 988000 | 1650000 | 55800 | 0 | 3230380 | 536580 | 988000 | 1650000 | 55800 | 657855.685 | 105882 | 142846.0013 | 409127.6837 | 0 | 506647.685 | 115764 | 115476.0013 | 275407.6837 | 0 | 503833.685 | 117401 | 102037.0013 | 283852.6837 | 543 |  | 3230380 | 536580 | 988000 | 1650000 | 55800
A | NGÂN SÁCH TỈNH | [12 empty] | 3738462 | 2173602 | 3093760 |  | 2605500 | 374100 | 525600 | 1650000 | 55800 | 0 | 2605500 | 374100 | 525600 | 1650000 | 55800 | 538794.685 | 64205 | 65462.0013 | 409127.6837 | 0 | 415163.685 | 73012 | 66744.0013 | 275407.6837 | 0 | 420755.685 | 72616 | 63744.0013 | 283852.6837 | 543 |  | 2605500 | 374100 | 525600 | 1650000 | 55800
A.1 | TỈNH QUẢN LÝ | [12 empty] | 3578421 | 996725 | 1696772 |  | 1446500 | 374100 | 525600 | 491000 | 55800 | 0 | 1446500 | 374100 | 525600 | 491000 | 55800 | 213698.685 | 64205 | 65462.0013 | 84031.6837 | 0 | 183304.685 | 73012 | 66744.0013 | 43548.6837 | 0 | 167833.685 | 72616 | 63744.0013 | 30930.6837 | 543
I | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [16 empty] | 20000 | 7330 | 12670 |  |  | 1115 | 21115 | 7330 | 13785 |  |  | 2042 | 1609 | 433 |  |  | 2971 | 2059 | 912 |  |  | 2118 | 1909 | 209
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN | [9 empty] | 3357890 | 11473222 | 1096495 | 3578421 | 996725 | 1696772 |  | 1426500 | 366770 | 512930 | 491000 | 55800 | -1115 | 1425385 | 366770 | 511815 | 491000 | 55800 | 211656.685 | 62596 | 65029.0013 | 84031.6837 | 0 | 180333.685 | 70953 | 65832.0013 | 43548.6837 | 0 | 165715.685 | 70707 | 63535.0013 | 30930.6837 | 543
II.1 | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [9 empty] | 2034290 | 7321530 | 398906 | 3482821 | 901125 | 879722 | 77000 | 883570 | 295570 | 316500 | 215700 | 55800 | 0 | 883570 | 295570 | 316500 | 215700 | 55800 | 122524 | 30181 | 55918 | 36425 | 0 | 126249 | 36884 | 56384 | 32981 | 0 | 112765 | 36732 | 54780 | 21253 | 0
II.1.1 | QUỐC PHÒNG | [9 empty] | 36300 | 44398 | 1881 | 10000 | 10000 | 30000 |  | 26300 | 26300 |  |  |  | 0 | 26300 | 26300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | tại 04 cửa khẩu (Chàng Riệc, Kà Tum, Tân Nam, Phước Tân) và Trung tâm chỉ huy tại Bộ CHBĐBP tỉnh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Lắp đạt mới | 2021-2022 |  | 119/QĐ-SKHĐT 22/4/2021 | 36300 | 44398 | 1881 | 10000 | 10000 | 30000 | 26300 | 26300 | 26300 |  |  |  | 0 | 26300 | 26300 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.2 | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI | [9 empty] | 110500 | 388191 | 2752 | 167318 | 47025 | 55000 |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | Công an tỉnh | TP TN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 |  | 2018-2022 |  | 2911/QĐ-BCA-H01 03/5/2019 | 65000 | 337700 |  | 152318 | 32025 | 30000 | 32975 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | Công an tỉnh | Phường Trảng Bàng-Thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | Xây dựng mới và mở rộng trụ sở làm việc; Diện tích xây dựng 775m2 | 2021-2022 |  | 94/QĐ-SKHĐT 26/3/2021 | 32000 | 35612 | 2688 | 10000 | 10000 | 17500 | 22000 | 17500 | 17500 |  |  |  | 0 | 17500 | 17500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | Công an tỉnh | Phường Hiệp Ninh, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | 1.530m2 | 2021-2022 |  | 140/QĐ-SKHĐT 26/5/2021 | 13500 | 14879 | 64 | 5000 | 5000 | 7500 | 8500 | 7500 | 7500 |  |  |  | 0 | 7500 | 7500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.3 | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | [9 empty] | 49900 | 55436 | 4431 | 33000 | 33000 | 11100 |  | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 4421 | 0 | 0 | 4421 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 2271 | 0
1 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | BQLDA ĐTXD tỉnh | Phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846253 | 074 | Sửa chữa các khối hiện trạng, các hạng mục phụ trợ, bổ sung hệ thống PCCC | 2021-2022 | 1433/QĐ-UBND 10/7/2020 | 312/QĐ-SKHĐT 9/11/2020 | 12400 | 13737 | 469 | 11000 | 11000 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 |  | 0 | 1400 |  |  | 1400 |  | 1263 |  |  | 1263 |  | 1087 |  |  | 1087 |  | 1087 |  |  | 1087
2 | Trường THPT Tân Châu | BQLDA ĐTXD tỉnh | Thị trấn Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846252 | 074 | Diện tích 1.572m2 | 2021-2022 | 1542/QĐ-UBND 20/7/2020 | 04/QĐ-SKHĐT 12/01/2021 | 14700 | 16362 | 1061 | 8000 | 8000 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 |  | 0 | 6700 |  |  | 6700 |  | 1599 |  |  | 1599 |  | 1184 |  |  | 1184 |  | 1184 |  |  | 1184
3 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | BQLDA ĐTXD tỉnh | xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846251 | 074 | Xây mới khối hành chính; cải tạo, sửa chữa các khối phòng hiện trạng thành phòng học và phòng chức năng | 2021-2022 | 1538/QĐ-UBND 20/7/2020 | 385/QĐ-SKHĐT 22/12/2020 | 7200 | 7964 | 626 | 6000 | 6000 | 1000 | 1200 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | BQLDA ĐTXD tỉnh | xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846250 | 074 | Sửa chữa các khối hiện trạng, xây mới 06 phòng học; xây mới một phần sân bê tông và mương thoát nước | 2021-2022 | 1346/QĐ-UBND 01/7/2020 | 14/QĐ-SKHĐT 19/01/2021 | 15600 | 17373 | 2275 | 8000 | 8000 | 2000 | 7600 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | 2000 |  | 559 |  |  | 559 |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.4 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | [9 empty] | 115000 | 194546 | 17400 | 98000 | 38000 | 60600 | 77000 | 60600 | 0 | 0 | 60600 | 0 | 0 | 60600 | 0 | 0 | 60600 | 0 | 4463 | 0 | 0 | 4463 | 0 | 6451 | 0 | 0 | 6451 | 0 | 6451 | 0 | 0 | 6451 | 0
1 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | BQLDA ĐTXD tỉnh | Tp Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7682217 | 132 | Nâng cấp, sửa chữa | 2019-2022 |  | 2657/QĐ-UBND 30/10/2018; 3250/QĐ-UBND 29/11/2021 (đ/c) | 22000 | 91279 | 9344 | 65000 | 5000 | 15000 | 17000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 1951 |  |  | 1951 |  | 1951 |  |  | 1951 |  | 1951 |  |  | 1951
2 | Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | BQLDA ĐTXD tỉnh | Phường 4, thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846248 | 131 | Khối nhà chính diện tích 3.325m2; Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị | 2021-2023 | 1880/QĐ-UBND 27/8/2020 | 3063/QĐ-UBND 17/12/2020 | 42000 | 46747 | 4287 | 12000 | 12000 | 27000 | 30000 | 27000 |  |  | 27000 |  | 0 | 27000 |  |  | 27000 |  | 1670 |  |  | 1670 |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500
3 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | BQLDA ĐTXD tỉnh | xã Thái Bình huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846247 | 132 | Diện tích 1.100m2 | 2021-2022 | 1541/QĐ-UBND 20/7/2020 | 39/QĐ-SKHĐT 01/02/2021 | 13000 | 14929 | 710 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 | 6000 |  |  | 6000 |  | 370 |  |  | 370 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
4 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | BQLDA ĐTXD tỉnh | Phường 4, thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846249 | 139 | Khối nhà chính, cổng, hàng rào, sân, hệ thống cấp và thoát nước,... | 2021-2022 |  | 87/QĐ-SKHĐT 15/3/2021 | 12000 | 12951 | 304 | 8000 | 8000 | 3700 | 4000 | 3700 |  |  | 3700 |  | 0 | 3700 |  |  | 3700 |  | 320 |  |  | 320 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
5 | Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành | BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành | thị trấn Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7873621 | 132 | Diện tích 559m2 | 2021-2022 | 1881/QĐ-UBND 27/8/2020 | 430/QĐ-SKHĐT 31/12/2020 | 9000 | 9914 | 472 | 6000 | 6000 | 2900 | 3000 | 2900 |  |  | 2900 |  | 0 | 2900 |  |  | 2900 |  | 152 |  |  | 152 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu | BQLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | thị trấn Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7864044 | 132 | Diện tích 1.513m2 | 2021-2022 | 1537/QĐ-UBND 20/7/2020 | 431/QĐ-SKHĐT 31/12/2020 | 17000 | 18726 | 2283 | 0 | 0 | 6000 | 17000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.5 | VĂN HÓA, THÔNG TIN | [9 empty] | 18000 | 20878 | 624 | 9000 | 9000 | 9500 |  | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 4628 | 0 | 0 | 4628 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0
a | VĂN HÓA | [9 empty] | 18000 | 20878 | 624 | 9000 | 9000 | 9500 |  | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 4628 | 0 | 0 | 4628 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0
1 | Thành Bảo Long Giang | BQLDA ĐTXD huyện Bến Cầu | xã Long Giang, huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7872713 | 161 | Xây dựng đền thờ kết hợp nhà trưng bày,… | 2021-2022 | 2001/QĐ-UBND 11/9/2020 | 362/QĐ-SKHĐT 30/11/2020 | 5000 | 5906 | 281 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | 2500 |  | 165 |  |  | 165 |  | 165 |  |  | 165 |  | 165 |  |  | 165
2 | Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành | xã Trí Bình, huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7873770 | 161 | Khán đài 500 chổ ngồi, đường chạy vòng quanh sân bóng đá, các hạng mục phụ trợ,… | 2021-2022 | 2080/QĐ-UBND 18/9/2020 | 426/QĐ-SKHĐT 31/12/2020 | 13000 | 14972 | 343 | 6500 | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 |  | 0 | 6500 |  |  | 6500 |  | 4463 |  |  | 4463 |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.6 | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | [9 empty] | 414190 | 1841714 | 35616 | 242009 | 107972 | 138390 |  | 172970 | 22870 | 0 | 94300 | 55800 | 0 | 172970 | 22870 | 0 | 94300 | 55800 | 13142 | 1330 | 0 | 11812 | 0 | 1794 | 1000 | 0 | 794 | 0 | 1794 | 1000 | 0 | 794 | 0
a | MÔI TRƯỜNG | [9 empty] | 386690 | 1740649 | 29551 | 233545 | 106427 | 126660 | 213573 | 161240 | 18360 | 0 | 94300 | 48580 | 0 | 161240 | 18360 | 0 | 94300 | 48580 | 13142 | 1330 | 0 | 11812 | 0 | 1794 | 1000 | 0 | 794 | 0 | 1794 | 1000 | 0 | 794 | 0
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | UBND thành phố Tây Ninh | thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7232853 | 262 | 5.000 m3/ngđ | 2018-2023 |  | 835/QĐ-UBND 12/4/2017; 1100/QĐ-UBND 17/5/2018; 413/QĐ-UBND 08/02/2018; 2372/QĐ-UBND 25/9/2018; 2741/QĐ-UBND 12/11/2018; 3147/QĐ-UBND 22/11/2021 (đ/c) | 66690 | 355590 |  | 27000 |  | 10000 |  | 44580 | 10000 |  |  | 34580 | 0 | 44580 | 10000 |  |  | 34580 | 1330 | 1330 |  |  | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 0
2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1 | BQLDA ĐTXD huyện Trảng Bàng | An Tịnh, Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7782425 | 262 | 10.000 m3/ngđ | 2019-2022 |  | 2362/QĐ-UBND 31/10/2019 | 72000 | 107730 | 12730 | 54500 | 31254 | 14300 | 40746 | 14300 |  |  | 14300 |  | 0 | 14300 |  |  | 14300 |  | 4986 |  |  | 4986 |  | 403 |  |  | 403 |  | 403 |  |  | 403
3 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | BQLDA GMS | Mộc Bài | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7388314 | 278 | 13km đường BTNN, hệ thống cấp nước 7000m3/ngày, hệ thống xử lý nước thải 9000m3/ngày, và cơ sở thu hồi, phân loại rác | 2014-2022 |  | 140/QĐ-BQLKKT 26/7/2012; 945/QĐ-UBND 11/5/2020 (đ/c); 2643/QĐ-UBND 28/10/2020 (d/c) | 73000 | 1075290 |  | 94872 | 18000 | 22360 | 55000 | 22360 | 8360 |  |  | 14000 | 0 | 22360 | 8360 |  |  | 14000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | BQLDA ĐTXD tỉnh | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7818178 | 262 | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 12.000m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2020-2022 | 47/NQ-HĐND 06/12/2019 | 1249/QĐ-UBND 22/6/2020 | 130000 | 150884 | 14476 | 39173 | 39173 | 60000 | 90827 | 60000 |  |  | 60000 |  | 0 | 60000 |  |  | 60000 |  | 3343 |  |  | 3343 |  | 221 |  |  | 221 |  | 221 |  |  | 221
5 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | BQLDA ĐTXD tỉnh | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7818179 | 262 | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 2.700m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2020-2022 | 48/NQ-HĐND 06/12/2019 | 3265/QĐ-UBND 31/12/2020 | 45000 | 51155 | 2345 | 18000 | 18000 | 20000 | 27000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 20000 |  | 3483 |  |  | 3483 |  | 170 |  |  | 170 |  | 170 |  |  | 170
b | TÀI NGUYÊN | [9 empty] | 27500 | 101065 | 6065 | 8464 | 1545 | 11730 |  | 11730 | 4510 | 0 | 0 | 7220 | 0 | 11730 | 4510 | 0 | 0 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | Sở Tài nguyên Môi trường | toàn tỉnh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7686806 | 278 | Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai,… | 2018-2023 |  | 3159/QĐ-UBND 12/12/2016 | 27500 | 101065 | 6065 | 8464 | 1545 | 11730 | 25955 | 11730 | 4510 |  |  | 7220 | 0 | 11730 | 4510 |  |  | 7220 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.7 | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | [9 empty] | 1259500 | 4741397 | 334765 | 2898494 | 631128 | 569932 |  | 543400 | 186200 | 316500 | 40700 | 0 | 0 | 543400 | 186200 | 316500 | 40700 | 0 | 94214 | 27195 | 55918 | 11101 | 0 | 114616 | 34932 | 56384 | 23300 | 0 | 101132 | 34780 | 54780 | 11572 | 0
a | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | [9 empty] | 79500 | 87508 | 758 | 11800 | 11800 | 21720 |  | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 4411 | 0 | 0 | 4411 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3189 | 0 | 0 | 3189 | 0
1 | Kênh tiêu T12 - 17 | BQLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7878955 | 283 | Tiêu 650 ha | 2021-2023 | 155/QĐ-SKHĐT 15/6/2021 |  | 52500 | 58274 |  | 3300 | 3300 | 10000 | 49200 | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  | 844 |  |  | 844 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 388 |  |  | 388
2 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | BQLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | xã Trà Vong huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7841881 | 283 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 | 2021-2022 | 1348/QĐ-UBND 01/7/2020 | 304/QĐ-SKHĐT 03/11/2020 | 2700 | 2991 | 142 | 500 | 500 | 1120 | 2200 | 1100 |  |  | 1100 |  | 0 | 1100 |  |  | 1100 |  | 615 |  |  | 615 |  | 600 |  |  | 600 |  | 301 |  |  | 301 |  | Đơn vị đang trình điều chỉnh thời gian thực hiện
3 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | BQLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | xã Tân Phong huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7847952 | 283 | Bổ sung 02 cống D200 dài 41m; Nạo vét kênh TT3 dài 1.380m; Nạo vét kênh T1-2-1 dài 1.600m | 2021-2022 | 1624/QĐ-UBND 30/7/2020 | 406/QĐ-SKHĐT 30/12/2020 | 7800 | 8656 | 603 | 2000 | 2000 | 4000 | 5800 | 4000 |  |  | 4000 |  | 0 | 4000 |  |  | 4000 |  | 2847 |  |  | 2847 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 1500 |  |  | 1500
4 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | BQLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7847953 | 282 | Xây mới 02 tháp canh lửa cao 9 tầng, diện tích 152m2 | 2021-2022 | 1530/QĐ-UBND 17/7/2020 | 386/QĐ-SKHĐT 22/12/2020 | 4500 | 4988 | 13 | 2000 | 2000 | 1600 | 2500 | 1600 |  |  | 1600 |  | 0 | 1600 |  |  | 1600 |  | 105 |  |  | 105 |  | 400 |  |  | 400 |  | 0
5 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | UBND huyện Tân Biên | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7857275 | 282 | Trồng mới 90 ha,… | 2021-2025 | 2827/QĐ-UBND 01/11/2021 (đ/c) | 201/QĐ-SKHĐT 28/7/2021 | 12000 | 12599 |  | 4000 | 4000 | 5000 | 8000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
b | GIAO THÔNG | [9 empty] | 1023000 | 4478711 | 323918 | 2821732 | 554676 | 462224 |  | 445700 | 129200 | 316500 | 0 | 0 | 0 | 445700 | 129200 | 316500 | 0 | 0 | 57270 | 1352 | 55918 | 0 | 0 | 69304 | 12920 | 56384 | 0 | 0 | 67700 | 12920 | 54780 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Trảng Bàng, Dương Minh Châu,Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7667977 | 292 | 46,205 km BTN | 2018-2021 |  | 2557/QĐ-UBND 31/10/2017; 825/QD-UBND 09/4/2021 (đ/c) | 220000 | 1271910 | 106176 | 1058700 | 90800 | 129200 | 129200 | 129200 | 129200 |  |  |  | 0 | 129200 | 129200 |  |  |  | 1352 | 1352 |  |  |  | 12920 | 12920 |  |  |  | 12920 | 12920
2 | Đường Đất Sét -Bến Củi | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7314521 | 292 | 13,729 km BTN, cầu BTCT 18,6m | 2018-2022 |  | 2517/QĐ-UBND 27/10/2017; 2466/QĐ-UBND 14/11/2019 (đ/c) | 170000 | 517902 | 31718 | 370000 | 55000 | 115000 | 115000 | 115000 |  | 115000 |  |  | 0 | 115000 |  | 115000 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 11500 |  | 11500 |  |  | 11500 |  | 11500
3 | Cầu An Hòa | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7239531 | 292 | cầu BTCT L=452,33m | 2019-2022 |  | 1842/QĐ-UBND 24/7/2018 | 106000 | 399215 | 37476 | 291676 | 71676 | 34324 | 34324 | 34300 |  | 34300 |  |  | 0 | 34300 |  | 34300 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500
4 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7536693 | 292 | Dài 6,764 km | 2020-2023 |  | 2184/QĐ-UBND 08/10/2019 | 90000 | 199454 | 18132 | 172400 | 70000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 20000 |  | 20000 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500
5 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | TP. Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7719935 | 292 | Dài 45.482,48m | 2019-2022 |  | 734/QĐ-UBND 26/3/2019 | 51000 | 669345 | 36574 | 438200 | 14700 | 20000 | 36300 | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 20000 |  | 20000 |  |  | 12430 |  | 12430 |  |  | 12430 |  | 12430 |  |  | 12430 |  | 12430
6 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7684671 | 292 | Dài 16km | 2020-2024 | 17/NQ-HĐND 11/7/2019 | 2688/QĐ-UBND 03/11/2020 | 70000 | 499942 | 58113 | 180000 | 60000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 0 | 10000 |  | 10000 |  |  | 361 |  | 361 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | KH vốn NSTW năm 2022 là 65 tỷ đồng
7 | Nâng cấp mở rộng ĐT.795 | BQLDA ĐTXD ngành Giao thông | Tân Biên-Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7866621 | 292 | Dài 45,8km | 2021-2024 |  | 1036/QĐ-UBND 11/05/2021 | 48000 | 608974 |  | 138256 | 20000 | 28000 | 28000 | 28000 |  | 28000 |  |  | 0 | 28000 |  | 28000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | KH vốn NSTW năm 2022 là 70 tỷ đồng
8 | Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát | BQLDA ĐTXD huyện Gò Dầu | xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846789 | 292 | Dài 5.416,59m | 2020-2022 | 1434/QĐ-UBND 10/7/2020 | 265/QĐ-SKHĐT 19/10/2020 | 38000 | 44997 | 5506 | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 |  | 18000 |  |  | 0 | 18000 |  | 18000 |  |  | 16943 |  | 16943 |  |  | 19604 |  | 19604 |  |  | 18000 |  | 18000
9 | Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244) | BQLDA ĐTXD huyện Tân Châu | xã Tân Hòa huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7841199 | 292 | Dài 12.282,03m, Láng nhựa, rộng 5,5m | 2020-2022 | 1344/QĐ-UBND 01/7/2020 | 217/QĐ-SKHĐT 07/9/2020 | 63000 | 72781 | 9069 | 50000 | 50000 | 15000 | 13000 | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4 | BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành | Thị trấn Châu Thành và các xã: Thái Bình, Trí Bình, Hảo Đước, An Cơ | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7873769 | 292 | Dài 13.925,91m | 2021-2023 | 2271/QĐ-UBND 07/10/2020 | 3019/QĐ-UBND 10/12/2020 | 90000 | 104175 | 9631 | 61000 | 61000 | 22700 | 29000 | 22700 |  | 22700 |  |  | 0 | 22700 |  | 22700 |  |  | 7202 |  | 7202 |  |  | 2835 |  | 2835 |  |  | 2835 |  | 2835
11 | Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát | Ban QLDA ĐTXD thành phố Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7872711 | 292 | 2.714,95m BTN | 2020-2023 |  | 845/QĐ-UBND 13/4/2021 | 77000 | 90016 | 11523 | 41500 | 41500 | 40000 | 35500 | 35500 |  | 35500 |  |  | 0 | 35500 |  | 35500 |  |  | 17382 |  | 17382 |  |  | 9015 |  | 9015 |  |  | 9015 |  | 9015
c | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | [9 empty] | 48000 | 53303 | 4194 | 21982 | 21982 | 19058 |  | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 6690 | 0 | 0 | 6690 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 18300 | 0 | 8383 | 0 | 0 | 8383 | 0
1 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | xã Long Thành Nam và Phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7869304 | 311 | Dài 2.880m | 2020-2022 | 1540/QĐ-UBND 20/7/2020 | 295/QĐ-SKHĐT 30/10/2020 | 31800 | 35305 | 3762 | 14400 | 14400 | 12558 | 17400 | 12500 |  |  | 12500 |  | 0 | 12500 |  |  | 12500 |  | 2096 |  |  | 2096 |  | 14000 |  |  | 14000 |  | 5000 |  |  | 5000
2 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | BQLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | xã Tân Hòa, huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7864032 | 311 | Cấp nước cho khoảng 2.580 hộ dân | 2021-2023 |  | 86/QĐ-SKHĐT 15/3/2021 | 13500 | 14998 | 295 | 7582 | 7582 | 4500 | 5918 | 4500 |  |  | 4500 |  | 0 | 4500 |  |  | 4500 |  | 3212 |  |  | 3212 |  | 2600 |  |  | 2600 |  | 2001 |  |  | 2001
3 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | BQL DAĐTXD ngành NN&PTNT | Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7878956 | 311 | Cấp nước cho khoảng 566 hộ dân | 2021-2023 |  | 70/QĐ-SKHĐT 03/3/2021 | 2700 | 3000 | 137 | 0 | 0 | 2000 | 2700 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | 2000 |  | 1382 |  |  | 1382 |  | 1700 |  |  | 1700 |  | 1382 |  |  | 1382
d | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | [9 empty] | 61000 | 67995 | 1071 | 24200 | 24200 | 37400 |  | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 25843 | 25843 | 0 | 0 | 0 | 22012 | 22012 | 0 | 0 | 0 | 21860 | 21860 | 0 | 0 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7866657 | 314 | Đầu tư hệ thống nền tảng an toàn thông tin | 2021-2022 |  | 97/QĐ-SKHĐT 29/3/2021 | 7000 | 7995 |  | 5100 | 5100 | 500 | 1900 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025 | Sở Thông tin và Truyền thông | Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7866658 | 314 | Đầu tư mua sắm các thiết bị | 2021-2022 |  | 108/QĐ-SKHĐT 07/4/2021 | 36000 | 40000 | 695 | 18300 | 18300 | 19700 | 17700 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 15000 | 15000 |  |  |  | 14800 | 14800 |  |  |  | 14952 | 14952 |  |  |  | 14800 | 14800
3 | Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số | Sở Thông tin và Truyền thông | Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7866659 | 314 | Nâng cấp Hệ thống dịch vụ công và Một cửa điện tử; Hệ thống quản lý văn bản điều hành; Nâng cấp các hệ thống quản lý khác… | 2021-2022 |  | 107/QĐ-SKHĐT 07/4/2021 | 18000 | 20000 | 376 | 800 | 800 | 17200 | 17200 | 12000 | 12000 |  |  |  | 0 | 12000 | 12000 |  |  |  | 11043 | 11043 |  |  |  | 7060 | 7060 |  |  |  | 7060 | 7060
đ | QUY HOẠCH | [9 empty] | 48000 | 53880 | 4824 | 18780 | 18470 | 29530 | 29530 | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | toàn tỉnh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7780457 | 332 | Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh | 2019-2022 |  | 2587/QĐ-UBND 21/10/2020 | 48000 | 53880 | 4824 | 18780 | 18470 | 29530 | 29530 | 29500 | 29500 |  |  |  | 0 | 29500 | 29500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.1.8 | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI | [9 empty] | 30900 | 34970 | 1437 | 25000 | 25000 | 5200 |  | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu | BQLDA ĐTXD tỉnh | thị trấn Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846244 | 341 | Diện tích 711m2 | 2021-2022 | 1814/QĐ-UBND 20/8/2020 | 360/QĐ-SKHĐT 30/11/2020 | 6100 | 6972 | 332 | 5000 | 5000 | 900 | 1100 | 900 | 900 |  |  |  | 0 | 900 | 900 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên | BQLDA ĐTXD tỉnh | thị trấn Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846242 | 341 | Diện tích 614m2; các hạng mục phụ trợ | 2021-2022 | 1812/QĐ-UBND 20/8/2020 | 339/QĐ-SKHĐT 24/11/2020 | 5600 | 6711 | 319 | 5000 | 5000 | 400 | 600 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng | BQLDA ĐTXD tỉnh | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846243 | 341 | Diện tích 491m2; xây mới kho lưu trữ, các hạng mục phụ trợ | 2021-2022 | 1813/QĐ-UBND 20/8/2020 | 11/QĐ-SKHĐT 14/01/2021 | 6300 | 6988 | 344 | 5000 | 5000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 170 | 170 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | BQLDA ĐTXD tỉnh | Tp. Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7873321 | 361 | Cải tạo: khối biểu diễn, khối nghiệp vụ học tập, cụm hồ bơi, hàng rào,.. Bổ sung một số trang thiết bị | 2021-2022 | 2926/QĐ-UBND 30/112020 | 26/QĐ-SKHĐT 26/01/2021 | 12900 | 14299 | 442 | 10000 | 10000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |  |  |  | 0 | 2900 | 2900 |  |  |  | 1333 | 1333 |  |  |  | 952 | 952 |  |  |  | 952 | 952
II.2 | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI | [9 empty] | 1323600 | 4151692 | 697589 | 95600 | 95600 | 817050 | 585600 | 520320 | 71200 | 181120 | 268000 | 0 | 0 | 520320 | 71200 | 181120 | 268000 | 0 | 83038 | 32415 | 9111 | 41512 | 0 | 47990 | 34069 | 9448 | 4473 | 0 | 46856 | 33975 | 8755 | 3583 | 543
II.2.1 | QUỐC PHÒNG | [9 empty] | 36000 | 52642 | 15532 | 0 | 0 | 24790 | 42200 | 25300 | 11300 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 11300 | 14000 | 0 | 0 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 3869 | 0 | 0 | 0
1 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Theo thiết kế mẫu đồn biên phòng năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ quốc phòng | 2022-2024 | 1692/QĐ-UBND 28/7/2021 | 288/QĐ-SKHĐT 02/11/2021 | 36000 | 40000 | 4232 |  |  | 18000 | 36000 | 14000 |  | 14000 |  |  | 0 | 14000 |  | 14000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Mua sắm trang thiết bị | 2022-2024 | 2290/QĐ-UBND 17/9/2021 | 09/QĐ-SKHĐT 10/01/2022 |  | 1925 | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  |  | 0 | 1700 | 1700 |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600
3 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Mua sắm trang thiết bị | 2022-2024 | 2289/QĐ-UBND 17/9/2021 | 05/QĐ-SKHĐT 06/01/2022 |  | 1938 | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  |  | 0 | 1700 | 1700 |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  | 603 | 603 |  |  |  | 603 | 603
4 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Mua sắm trang thiết bị | 2022-2024 | 2291/QĐ-UBND 17/9/2021 | 08/QĐ-SKHĐT 10/01/2022 |  | 1932 | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  |  | 0 | 1700 | 1700 |  |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 607 | 607 |  |  |  | 607 | 607
5 | Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | xã Tân Phú, huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Thay thế đường dây hạ thế; thay thế, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục khác | 2022-2024 | 2326/QĐ-UBND 21/9/2021 | 32/QĐ-SKHĐT 19/01/2022 |  | 715 | 700 |  |  | 790 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 700 | 700 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Xây dựng kho, mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị | 2022-2024 | 2248/QĐ-UBND 15/9/2021 | 38/QĐ-SKHĐT 24/01/2022 |  | 3796 | 3400 |  |  | 3700 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  | 0 | 3400 | 3400 |  |  |  | 299 | 299 |  |  |  | 1321 | 1321 |  |  |  | 1321 | 1321
7 | Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Xây hàng rào bằng tường gạch dài 1.144m | 2022-2024 | 2288/QĐ-UBND 17/9/2021 | 26/QĐ-SKHĐT 18/01/2022 |  | 2336 | 2100 |  |  | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |  | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  | 123 | 123 |  |  |  | 738 | 738 |  |  |  | 738 | 738
II.2.2 | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI | [9 empty] | 14600 | 15738 | 279 | 0 | 0 | 13000 |  | 13000 | 3500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 3500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | Công an Tây Ninh | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | Cải tạo nhà làm việc | 2022-2024 | 1693/QĐ-UBND 28/7/2021 | 321/QĐ-SKHĐT 10/12/2021 | 3300 | 3202 | 152 |  |  | 2700 | 3300 | 2700 | 2700 |  |  |  | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | Công an Tây Ninh | huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | Cải tạo nhà làm việc | 2022-2024 | 1694/QĐ-UBND 28/7/2021 | 317/QĐ-SKHĐT 09/12/2021 | 1000 | 1100 | 41 |  |  | 800 | 1000 | 800 | 800 |  |  |  | 0 | 800 | 800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | Công an Tây Ninh | huyện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | Xây dựng mới và mở rộng trụ sở làm việc; Diện tích xây dựng 775m2 | 2022-2023 | 2740/QĐ-UBND 26/10/2021 | 325/QĐ-SKHĐT 14/12/2021 | 10300 | 11436 | 86 |  |  | 9500 | 10300 | 9500 |  | 9500 |  |  | 0 | 9500 |  | 9500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.3 | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | [9 empty] | 27800 | 51869 | 20801 | 0 | 0 | 22000 | 35300 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 4000 | 24800 | 0 | 0 | 24800 | 0 | 6455 | 0 | 0 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường THPT Tân Hưng | BQLDA ĐTXD tỉnh | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7900084 | 074 | Cải tạo chỉnh trang lại các hạng mục | 2022-2023 | 2844/QĐ-UBND 03/11/2021 | 326/QĐ-SKHĐT 14/12/2021 | 3100 | 3471 | 242 |  |  | 2000 | 3100 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | 2000 |  | 784 |  |  | 784 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Trường THPT Trần Phú | BQLDA ĐTXD tỉnh | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917422 | 074 | Xây mới 10 phòng học, xây mới nhà xs, sân bóng mini,… | 2022-2023 | 2294/QĐ-UBND 17/9/2021 | 335/QĐ-SKHĐT 21/12/2021 | 18000 | 21169 | 2859 |  |  | 6000 | 18000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 | 6000 |  |  | 6000 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Trường THPT Tân Đông | BQLDA ĐTXD tỉnh | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7900083 | 074 | Sửa chữa nâng cấp | 2022-2023 | 2804/QĐ-UBND 01/11/2021 | 358/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 4909 | 4400 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 | 3000 |  |  | 3000 |  | 1303 |  |  | 1303 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | Sở Giáo dục và Đào tạo | Phường 3 TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7916555 | 074 | Xây mới | 2022 | 2131/QĐ-UBND 08/9/2021 | 355/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 6464 | 5800 |  |  | 6000 |  | 5800 |  |  | 5800 |  | 0 | 5800 |  |  | 5800 |  | 1992 |  |  | 1992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | BQLDA ĐTXD tỉnh | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917423 | 072 | Sửa chữa và xây mới | 2022-2023 | 2845/QĐ-UBND 03/11/2021 | 19/QĐ-SKHĐT 13/01/2022 |  | 8386 | 7500 |  |  | 5000 | 7500 | 4000 |  |  | 4000 |  | 0 | 4000 |  |  | 4000 |  | 2097 |  |  | 2097 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | BQLDA ĐTXD tỉnh | huyện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7900082 | 074 | Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất | 2022-2023 | 2846/QĐ-UBND 03/11/2021 | 65/QĐ-SKHĐT 08/3/2022 | 6700 | 7470 |  |  |  |  | 6700 | 0 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 277 |  |  | 277 |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.4 | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | [9 empty] | 22000 | 24500 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | Sở Y tế | Các huyện, thị xã, thành phố | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7873773 | 139 | Các cơ sở khám chữa bệnh công lập | 2021-2022 |  | 137/QĐ-SKHĐT 21/5/2021 | 22000 | 24500 | 1166 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.5 | VĂN HÓA, THÔNG TIN | [9 empty] | 20000 | 40826 | 19212 | 0 | 0 | 19500 |  | 19100 | 800 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 19100 | 800 | 0 | 18300 | 0 | 3963 | 800 | 0 | 3163 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0
a | VĂN HÓA | [9 empty] | 20000 | 40826 | 19212 | 0 | 0 | 19500 | 23300 | 19100 | 800 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 19100 | 800 | 0 | 18300 | 0 | 3963 | 800 | 0 | 3163 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0
1 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | BQLDA ĐTXD tỉnh | xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846240 | 161 | XD các hạng mục: cổng, hàng rào, NVS, nhà ăn; khôi phục các yếu tố gốc của KV1, KV2 | 2021-2022 | 2000/QĐ-UBND 11/9/2020; 2554/QĐ-UBND 08/10/2021 (đ/c) | 289/QĐ-SKHĐT 02/11/2021 | 20000 | 22500 | 2512 |  |  | 10000 | 20000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  | 355 |  |  | 355 |  | 355 |  |  | 355 |  | 355 |  |  | 355
2 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | BQLDA ĐTXD tỉnh | Tân Hưng, Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917425 | 398 | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 1908/QĐ-UBND 13/8/2021 | 360/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 14690 | 13400 |  |  | 6000 |  | 5800 | 800 |  | 5000 |  | 0 | 5800 | 800 |  | 5000 |  | 3608 | 800 |  | 2808 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | Ban Quản lý DA ĐTXD huyện Châu Thành | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925998 | 161 | Xây dựng một số hạng mục di tích lịch sử | 2022-2023 | 2756/QĐ-UBND 27/10/2021 | 362/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 3636 | 3300 |  |  | 3500 | 3300 | 3300 |  |  | 3300 |  | 0 | 3300 |  |  | 3300 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.6 | PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | [9 empty] | 20000 | 22200 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | Phường 3, thảnh phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7924678 | 201 | Đầu tư thiết bị phim trường 300 chỗ | 2022-2023 | 1944/QĐ-UBND 17/8/2021 | 331/QĐ-SKHĐT 20/12/2021 | 20000 | 22200 | 843 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.7 | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | [9 empty] | 408600 | 3916678 | 627687 | 0 | 0 | 446440 | 505600 | 165000 | 0 | 52500 | 112500 | 0 | 10000 | 175000 | 0 | 52500 | 122500 | 0 | 10761 | 0 | 9111 | 1650 | 0 | 13566 | 0 | 9448 | 4118 | 0 | 12526 | 0 | 8755 | 3228 | 543
a | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | [9 empty] | 79600 | 93490 | 10661 | 0 | 0 | 22440 | 77600 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 9111 | 0 | 9111 | 0 | 0 | 8448 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 7755 | 0 | 7755 | 0 | 0
1 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917429 | 283 | 7.800m | 2022-2023 | 2116/QĐ-UBND 07/9/2021 | 312/QĐ-SKHĐT 06/12/2021 | 5400 | 6000 | 21 |  |  | 1000 | 5400 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  | 1000 |  |  | 267 |  | 267 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 267 |  | 267
2 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917430 | 283 | 4,5km | 2022-2024 | 2115/QĐ-UBND 07/9/2021 | 316/QĐ-SKHĐT 09/12/2021 | 15000 | 17000 | 360 |  |  | 2000 | 15000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  | 141 |  | 141 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 141 |  | 141
3 | Kênh tiêu Tân Hiệp | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7916554 | 283 | Dài 4,7km | 2022-2024 | 2114/QĐ-UBND 07/9/2021 | 311/QĐ-SKHĐT 06/12/2021 | 13500 | 14999 | 2126 |  |  | 3240 | 13500 | 3200 |  | 3200 |  |  | 0 | 3200 |  | 3200 |  |  | 2650 |  | 2650 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1416 |  | 1416
4 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7916010 | 283 | Dài 200 ha | 2022-2024 | 2073/QĐ-UBND 01/9/2021 | 310/QĐ-SKHĐT 03/12/2021 | 7200 | 8000 | 339 |  |  | 1300 | 7200 | 1300 |  | 1300 |  |  | 0 | 1300 |  | 1300 |  |  | 1205 |  | 1205 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 1118 |  | 1118
5 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7910599 | 283 | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1656/QĐ-UBND 26/7/2021 | 302/QĐ-SKHĐT 22/11/2021 | 4500 | 5000 | 196 |  |  | 2000 | 4500 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  | 1091 |  | 1091 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 982 |  | 982
6 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7910597 | 283 | Gia cố kênh hiện trạng | 2022-2024 | 1710/QĐ-UBND 29/7/2021 | 295/QĐ-SKHĐT 18/11/2021 | 4500 | 5000 | 314 |  |  | 2000 | 4500 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  | 1361 |  | 1361 |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  | 1258 |  | 1258
7 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện: Châu Thành, Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7910595 | 283 | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1712/QĐ-UBND 29/7/2021 | 300/QĐ-SKHĐT 22/11/2021 | 18000 | 19642 | 2137 |  |  | 5000 | 18000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  | 5000 |  |  | 302 |  | 302 |  |  | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  | 48
8 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7910596 | 283 | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1711/QĐ-UBND 29/7/2021 | 303/QĐ-SKHĐT 25/11/2021 | 4500 | 5000 | 52 |  |  | 2000 | 4500 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  | 1425 |  | 1425 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 896 |  | 896
9 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh | Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7932593 | 282 | Mua và phân bổ 1.181.190 cây giống lâm nghiệp các loại cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh | 2022-2024 | 2113/QĐ-UBND 07/9/2021 | 3133/QĐ-UBND 19/11/2021 | 5000 | 5522 | 499 |  |  | 1900 | 5000 | 1800 |  | 1800 |  |  | 0 | 1800 |  | 1800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7915570 | 282 | Xây mới 2 chòi (tháp) canh lửa | 2022-2024 | 1749/QĐ-UBND 02/8/2021 | 333/QĐ-SKHĐT 25/12/2021 | 2000 | 2227 | 17 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 0 | 700 |  | 700 |  |  | 649 |  | 649 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 509 |  | 509
11 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7915572 | 282 | Sửa chữa trụ sở làm việc 09 trạm, đội bảo vệ | 2022-2024 | 1750/QĐ-UBND 02/8/2021 | 344/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 |  | 1900 | 1700 |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 0 | 700 |  | 700 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 450 |  | 450 |  |  | 420 |  | 420
12 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7915571 | 282 | Xây mới 6 trạm bảo vệ rừng | 2022-2024 | 1748/QĐ-UBND 02/8/2021 | 343/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 |  | 3200 | 2900 |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  |  | 0 | 1300 |  | 1300 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  | 700
b | GIAO THÔNG | [9 empty] | 250000 | 3596522 | 505824 | 0 | 0 | 325000 | 332000 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông | Thị xã Trảng Bàng - Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7866652 | 292 | 48,113km BTN | 2021-2026 |  | 1492/QĐ-UBND 12/7/2021 | 250000 | 3416238 | 363824 |  |  | 250000 | 250000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | KH vốn NSTW năm 2022 là 400 tỷ đồng
2 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7885107 | 292 | Dài 8.060,37m | 2022-2023 | 19/NQ-HĐND 11/7/2019 | 3576/QĐ-UBND 23/12/2021 |  | 85991 | 60000 |  |  | 30000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 20000 |  | 299 |  |  | 299 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông | Thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7885107 | 292 | 4,145km láng nhựa | 2021-2023 | 19/NQ-HĐND 11/7/2019 | 190/QĐ-UBND 21/01/2022 |  | 65200 | 55000 |  |  | 30000 | 55000 | 18000 |  |  | 18000 |  | 0 | 18000 |  |  | 18000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7938706 | 292 | Dài 7,5km | 2022-2024 | 2853/QĐ-UBND 04/11/2021 | 27/QĐ-SKHĐT 18/01/2022 |  | 29093 | 27000 |  |  | 15000 | 27000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
c | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | [9 empty] | 52000 | 58048 | 880 | 0 | 0 | 25000 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7933029 | 292 | Dài 1.070m | 2022-2023 | 939/QĐ-UBND 26/4/2021 | 135/QĐ-BQLKKT 30/11/2021 | 52000 | 58048 | 880 |  |  | 25000 | 52000 | 15000 |  | 15000 |  |  | 0 | 15000 |  | 15000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
d | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | [9 empty] | 27000 | 76501 | 43322 | 0 | 0 | 24000 | 52000 | 24000 | 0 | 14500 | 9500 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 14500 | 9500 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 4800 | 0 | 1000 | 3800 | 0 | 4771 | 0 | 1000 | 3228 | 543
1 | Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7934411 | 311 | Dài 1.641,66m,… | 2022-2024 | 2271/QĐ-UBND 15/9/2021 | 327/QĐ-SKHĐT 14/12/2021 | 27000 | 30691 | 3422 |  |  | 14500 | 27000 | 14500 |  | 14500 |  |  | 0 | 14500 |  | 14500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000
2 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7910594 | 311 | Sửa chữa, cấp nước cho khoảng 500 hộ dân | 2022-2024 | 1587/QĐ-UBND 19/7/2021 | 342/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 |  | 3500 | 3200 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | 1500 |  | 97 |  |  | 97 |  | 600 |  |  | 600 |  | 587 |  |  | 44 | 543
3 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | xã Tân Hòa, huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7916011 | 311 | Cấp nước cho khoảng 2.580 hộ | 2022-2024 | 1860/QĐ-UBND 11/8/2021 | 347/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 |  | 13000 | 11700 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 684 |  |  | 684 |  | 3200 |  |  | 3200 |  | 3184 |  |  | 3184
4 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | BQLDA ĐTXD tỉnh | thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7818181 | 311 | Giải quyết tinh trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn | 2022-2024 | 3012/QĐ-UBND 11/11/2021 | 21/QĐ-SKHĐT 13/01/2022 |  | 29310 | 25000 |  |  | 3000 | 25000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 | 3000 |  |  | 3000 |  | 496 |  |  | 496 |  | 0 |  |  |  |  | 0
e | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | [10 empty] | 47184 | 27000 | 0 | 0 | 20000 | 44000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | Sở Thông tin và Truyền thông | Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7919660 | 314 | Trang bị hệ thống Camera giám sát | 2021-2023 | 2231/QĐ-UBND 13/9/2021 | 183/QĐ-UBND 21/01/2022 |  | 30540 | 27000 |  |  | 20000 | 27000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 168 |  |  | 168 |  | 0 |  |  | 0
2 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | Sở Nội vụ | Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7926325 | 314 | Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, mua sắm trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật,… | 2022-2024 | 2358/QĐ-UBND 21/9/2021 | 64/QĐ-SKHĐT 02/3/2022 | 17000 | 16644 |  |  |  |  | 17000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 74 |  |  | 74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI | [10 empty] | 44933 | 40000 | 0 | 0 | 30000 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh) | Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu | thị trấn Gò Dầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7905797 | 292 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường dài 13.425m | 2022-2023 | 246/QĐ-UBND 29/01/2021 | 484/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 44933 | 40000 |  |  | 30000 | 40000 | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  | 150 |  | 0
II.2.8 | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI | [9 empty] | 10200 | 27239 | 12069 | 0 | 0 | 8700 | 2500 | 7900 | 5000 | 0 | 2900 | 0 | 7100 | 15000 | 12100 | 0 | 2900 | 0 | 1190 | 946 | 0 | 244 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | BQLDA ĐTXD tỉnh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917426 | 341 | Sửa chữa | 2022-2024 | 1921/QĐ-UBND 14/8/2021 | 293/QĐ-SKHĐT 15/11/2021 | 2500 | 2787 | 69 |  |  | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  | 524 | 524 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | Phường 3, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7915569 | 341 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc | 2022-2023 | 1859/QĐ-UBND 11/8/2021 | 361/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 2899 | 2600 |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | 1500 | 1500 |  |  |  | 106 | 106 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 106 | 106
3 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7928229 | 341 | Thay mới hệ thống máy lạnh | 2022-2024 | 3013/QĐ-UBND 11/11/2021 | 357/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 |  | 1783 | 2300 |  |  | 2300 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | Phường 3, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925176 | 341 | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 2023/QĐ-UBND 25/8/2021 | 345/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 |  | 7862 | 7100 |  |  | 2900 |  | 2900 |  |  | 2900 |  | 0 | 2900 |  |  | 2900 |  | 244 |  |  | 244 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh | BQLDA ĐTXD tỉnh | Phường 3, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7917427 | 341 | Xây mới | 2022-2024 | 1979/QĐ-UBND 21/8/2021 | 59/QĐ-SKHĐT 24/02/2022 | 4600 | 8460 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 316 | 316 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | BQLDA ĐTXD tỉnh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7928164 | 341 | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 3068/QĐ-UBND 15/11/2021 | 60/QĐ-SKHĐT 24/02/2022 | 3100 | 3448 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3100 | 3100 | 3100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.9 | Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã | [9 empty] | 764400 | 0 | 0 | 95600 | 95600 | 282620 |  | 192620 | 30000 | 105120 | 57500 | 0 | 0 | 192620 | 30000 | 105120 | 57500 | 0 | 60000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 | [9 empty] | 30000 |  |  |  |  | 5000 | 30000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Chi tạo lập Quỹ Phát triển đất | [9 empty] | 201400 |  |  | 70600 | 70600 | 105120 | 130800 | 105120 |  | 105120 |  |  | 0 | 105120 |  | 105120 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển | [9 empty] | 300000 |  |  |  |  | 120000 | 300000 | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [9 empty] | 100000 |  |  | 25000 | 25000 | 30000 | 75000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000
5 | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 | [9 empty] | 28000 |  |  |  |  | 5000 | 28000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 | [9 empty] | 50000 |  |  |  |  | 5000 | 50000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | [9 empty] | 25000 |  |  |  |  | 5000 | 25000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Chi trả nợ gốc và lãi vay | [9 empty] | 30000 |  |  |  |  | 7500 | 30000 | 7500 |  |  | 7500 |  | 0 | 7500 |  |  | 7500 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II.2.10 | Dự án khởi công mới còn chưa phân khai chi tiết | [16 empty] | 61600 | 20600 | 0 | 41000 |  | -21100 | 40500 | 13500 | 0 | 27000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
II.3 | Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện | [16 empty] | 22610 |  | 15310 | 7300 |  | -1115 | 21495 |  | 14195 | 7300 |  | 6094.685 |  | 0.0013 | 6094.6837 |  | 6094.685 |  | 0.0013 | 6094.6837 |  | 6094.685 |  | 0.0013 | 6094.6837
A.2 | TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU | [9 empty] | 5135200 |  |  | 160041 | 1176877 | 1396988 |  | 1159000 | 0 | 0 | 1159000 | 0 | 0 | 1159000 | 0 | 0 | 1159000 | 0 | 325096 | 0 | 0 | 325096 | 0 | 231859 | 0 | 0 | 231859 | 0 | 252922 | 0 | 0 | 252922 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [8 empty] | 5129100 | 2504200 |  |  | 30000 | 749141 | 649142 |  | 614600 | 0 | 0 | 614600 | 0 | 0 | 614600 | 0 | 0 | 614600 | 0 | 148968 | 0 | 0 | 148968 | 0 | 96143 | 0 | 0 | 96143 | 0 | 98409 | 0 | 0 | 98409 | 0
| Trong đó: | [21 empty] | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 1690000 |  |  | 0 | 588012 | 450511 |  | 446000 | 0 | 0 | 446000 | 0 | 0 | 446000 | 0 | 0 | 446000 | 0 | 110053 | 0 | 0 | 110053 | 0 | 69489 | 0 | 0 | 69489 | 0 | 66045 | 0 | 0 | 66045 | 0
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 97100 |  |  | 0 | 7100 | 30000 |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 5393 | 0 | 0 | 5393 | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 540000 |  |  | 30000 | 154029 | 140131 |  | 125100 | 0 | 0 | 125100 | 0 | 0 | 125100 | 0 | 0 | 125100 | 0 | 33146 | 0 | 0 | 33146 | 0 | 22549 | 0 | 0 | 22549 | 0 | 21776 | 0 | 0 | 21776 | 0
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 171000 |  |  | 0 | 0 | 28500 |  | 28500 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 2865 | 0 | 5195 | 0 | 0 | 5195 | 0
1.5 | Thực hiện Đề án OCOP | [9 empty] | 6100 | [11 empty] | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 1260000 |  |  | 98601 | 147360 | 351349 |  | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 93054 | 0 | 0 | 93054 | 0 | 58167 | 0 | 0 | 58167 | 0 | 88540 | 0 | 0 | 88540 | 0
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 1371000 |  |  | 31440 | 280376 | 396497 |  | 289400 | 0 | 0 | 289400 | 0 | 0 | 289400 | 0 | 0 | 289400 | 0 | 83074 | 0 | 0 | 83074 | 0 | 77549 | 0 | 0 | 77549 | 0 | 65973 | 0 | 0 | 65973 | 0
Phân bổ cụ thể cho từng huyện, thị xã, thành phố | [22 empty] | 0
I | THÀNH PHỐ TÂY NINH | [9 empty] | 474250 |  |  | 130041 | 0 | 154000 |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 28826 | 0 | 0 | 28826 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 45232 | 0 | 45232 | 0 | 0 | 45232 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 44250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trong đó: | [21 empty] | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Huyện nông thôn mới | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 30000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 14250 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 280000 |  |  | 98601 |  | 119505 |  | 70000 |  |  | 70000 |  | 0 | 70000 |  |  | 70000 |  | 24428 |  |  | 24428 |  | 35171 |  |  | 35171 |  | 35171 |  |  | 35171
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 150000 |  |  | 31440 |  | 34495 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 4398 |  |  | 4398 |  | 10061 |  |  | 10061 |  | 10061 |  |  | 10061
II | THỊ XÃ HÒA THÀNH | [9 empty] | 423500 |  |  | 30000 | 137720 | 122610 |  | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 44960 | 0 | 15844 | 0 | 0 | 15844 | 0 | 36663 | 0 | 0 | 36663 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 73500 |  |  | 30000 | 30000 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Huyện nông thôn mới | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 45000 |  |  | 30000 | 30000 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 1735 |  |  | 1735 |  | 2768 |  |  | 2768 |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 28500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 200000 |  |  |  | 76000 | 77610 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 | 50000 |  |  | 50000 |  | 40238 |  |  | 40238 |  | 6302 |  |  | 6302 |  | 33675 |  |  | 33675
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 150000 |  |  |  | 31720 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 2987 |  |  | 2987 |  | 6774 |  |  | 6774 |  | 2988 |  |  | 2988
III | HUYỆN CHÂU THÀNH | [9 empty] | 781250 |  |  | 0 | 192960 | 253247 |  | 214250 | 0 | 0 | 214250 | 0 | 0 | 214250 | 0 | 0 | 214250 | 0 | 27664 | 0 | 0 | 27664 | 0 | 21880 | 0 | 0 | 21880 | 0 | 25678 | 0 | 0 | 25678 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 544250 |  |  | 0 | 145000 | 174250 |  | 159250 | 0 | 0 | 159250 | 0 | 0 | 159250 | 0 | 0 | 159250 | 0 | 15472 | 0 | 0 | 15472 | 0 | 12480 | 0 | 0 | 12480 | 0 | 13278 | 0 | 0 | 13278 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 455000 |  |  |  | 130000 | 130000 |  | 130000 |  |  | 130000 |  | 0 | 130000 |  |  | 130000 |  | 11948 |  |  | 11948 |  | 10707 |  |  | 10707 |  | 11505 |  |  | 11505
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 60000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 2990 |  |  | 2990 |  | 1243 |  |  | 1243 |  | 1243 |  |  | 1243
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 14250 |  |  |  |  | 14250 |  | 14250 |  |  | 14250 |  | 0 | 14250 |  |  | 14250 |  | 534 |  |  | 534 |  | 530 |  |  | 530 |  | 530 |  |  | 530
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 80000 |  |  |  | 10000 | 24747 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 0 | 25000 |  |  | 25000 |  | 2326 |  |  | 2326 |  | 920 |  |  | 920 |  | 3920 |  |  | 3920
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 157000 |  |  |  | 37960 | 54250 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 9866 |  |  | 9866 |  | 8480 |  |  | 8480 |  | 8480 |  |  | 8480
IV | HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU | [9 empty] | 656250 |  |  | 0 | 93630 | 138396 |  | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 31614 | 0 | 0 | 31614 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 1541 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 429250 |  |  | 0 | 65000 | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 20744 | 0 | 0 | 20744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 325000 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000 |  |  | 65000 |  | 0 | 65000 |  |  | 65000 |  | 18594 |  |  | 18594 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 15000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 75000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 2150 |  |  | 2150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 14250 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 7000 | 15487 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 4634 |  |  | 4634 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 157000 |  |  |  | 21630 | 42909 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 6236 |  |  | 6236 |  | 1541 |  |  | 1541 |  | 1541 |  |  | 1541
V | THỊ XÃ TRẢNG BÀNG | [9 empty] | 625600 |  |  | 0 | 227603 | 127085 |  | 81100 | 0 | 0 | 81100 | 0 | 0 | 81100 | 0 | 0 | 81100 | 0 | 11417 | 0 | 0 | 11417 | 0 | 9002 | 0 | 0 | 9002 | 0 | 9002 | 0 | 0 | 9002 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 225600 |  |  | 0 | 196243 | 11185 |  | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 5229 | 0 | 0 | 5229 | 0 | 3202 | 0 | 0 | 3202 | 0 | 3202 | 0 | 0 | 3202 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 130000 |  |  |  | 127653 | 3054 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 0 | 3000 |  |  | 3000 |  | 841 |  |  | 841 |  | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 700
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 7100 |  |  |  | 7100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 60000 |  |  |  | 61490 | 8131 |  | 8100 |  |  | 8100 |  | 0 | 8100 |  |  | 8100 |  | 4388 |  |  | 4388 |  | 2502 |  |  | 2502 |  | 2502 |  |  | 2502
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 28500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 250000 |  |  |  | 31360 | 46000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  | 1504 |  |  | 1504 |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 150000 |  |  |  |  | 69900 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 4684 |  |  | 4684 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000
VI | HUYỆN GÒ DẦU | [9 empty] | 529250 |  |  | 0 | 178258 | 136822 |  | 126850 | 0 | 0 | 126850 | 0 | 0 | 126850 | 0 | 0 | 126850 | 0 | 41512 | 0 | 0 | 41512 | 0 | 46821 | 0 | 0 | 46821 | 0 | 43267 | 0 | 0 | 43267 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 219250 |  |  | 0 | 117428 | 71822 |  | 71850 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 0 | 71850 | 0 | 26129 | 0 | 0 | 26129 | 0 | 23584 | 0 | 0 | 23584 | 0 | 27820 | 0 | 0 | 27820 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 130000 |  |  |  | 102428 | 27572 |  | 27600 |  |  | 27600 |  | 0 | 27600 |  |  | 27600 |  | 16455 |  |  | 16455 |  | 16646 |  |  | 16646 |  | 12404 |  |  | 12404
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 3460 |  |  | 3460 |  | 1240 |  |  | 1240 |  | 5393 |  |  | 5393
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 60000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 4439 |  |  | 4439 |  | 3363 |  |  | 3363 |  | 5358 |  |  | 5358
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 14250 |  |  |  |  | 14250 |  | 14250 |  |  | 14250 |  | 0 | 14250 |  |  | 14250 |  | 1775 |  |  | 1775 |  | 2335 |  |  | 2335 |  | 4665 |  |  | 4665
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 160000 |  |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 150000 |  |  |  | 57830 | 65000 |  | 55000 |  |  | 55000 |  | 0 | 55000 |  |  | 55000 |  | 15383 |  |  | 15383 |  | 23237 |  |  | 23237 |  | 15447 |  |  | 15447
VII | HUYỆN BẾN CẦU | [9 empty] | 470500 |  |  | 0 | 76357 | 204428 |  | 172400 | 0 | 0 | 172400 | 0 | 0 | 172400 | 0 | 0 | 172400 | 0 | 81386 | 0 | 0 | 81386 | 0 | 44473 | 0 | 0 | 44473 | 0 | 44473 | 0 | 0 | 44473 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 233500 |  |  | 0 | 42572 | 132428 |  | 117400 | 0 | 0 | 117400 | 0 | 0 | 117400 | 0 | 0 | 117400 | 0 | 49888 | 0 | 0 | 49888 | 0 | 29048 | 0 | 0 | 29048 | 0 | 29048 | 0 | 0 | 29048 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 130000 |  |  |  | 39572 | 90428 |  | 90400 |  |  | 90400 |  | 0 | 90400 |  |  | 90400 |  | 39229 |  |  | 39229 |  | 21721 |  |  | 21721 |  | 21721 |  |  | 21721 |  |  | 90428
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 15000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 60000 |  |  |  | 3000 | 42000 |  | 27000 |  |  | 27000 |  | 0 | 27000 |  |  | 27000 |  | 10659 |  |  | 10659 |  | 7327 |  |  | 7327 |  | 7327 |  |  | 7327
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 28500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 32000 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 0 | 25000 |  |  | 25000 |  | 10594 |  |  | 10594 |  | 5450 |  |  | 5450 |  | 5450 |  |  | 5450
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 157000 |  |  |  | 33785 | 40000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 20904 |  |  | 20904 |  | 9975 |  |  | 9975 |  | 9975 |  |  | 9975
VIII | HUYỆN TÂN BIÊN | [9 empty] | 504250 |  |  | 0 | 146350 | 140000 |  | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 33039 | 0 | 0 | 33039 | 0 | 31924 | 0 | 0 | 31924 | 0 | 31924 | 0 | 0 | 31924 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 284250 |  |  | 0 | 75543 | 84457 |  | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 16871 | 0 | 0 | 16871 | 0 | 15665 | 0 | 0 | 15665 | 0 | 15665 | 0 | 0 | 15665 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 195000 |  |  |  | 60543 | 69457 |  | 65000 |  |  | 65000 |  | 0 | 65000 |  |  | 65000 |  | 12216 |  |  | 12216 |  | 11843 |  |  | 11843 |  | 11843 |  |  | 11843
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 15000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 60000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 4655 |  |  | 4655 |  | 3822 |  |  | 3822 |  | 3822 |  |  | 3822
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 14250 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 10000 | 20000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 5364 |  |  | 5364 |  | 5469 |  |  | 5469 |  | 5469 |  |  | 5469
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 150000 |  |  |  | 60807 | 35543 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  | 10804 |  |  | 10804 |  | 10790 |  |  | 10790 |  | 10790 |  |  | 10790
IX | HUYỆN TÂN CHÂU | [9 empty] | 664250 |  |  | 0 | 123999 | 120400 |  | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 0 | 24678 | 0 | 0 | 24678 | 0 | 15142 | 0 | 0 | 15142 | 0 | 15142 | 0 | 0 | 15142 | 0
1 | Xây dựng nông thôn mới | [9 empty] | 444250 |  |  | 0 | 77355 | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 12900 | 0 | 9396 | 0 | 0 | 9396 | 0 | 9396 | 0 | 0 | 9396 | 0
| Trong đó: | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1 | Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn quốc gia) | [9 empty] | 325000 |  |  |  | 62816 | 65000 |  | 65000 |  |  | 65000 |  | 0 | 65000 |  |  | 65000 |  | 10770 |  |  | 10770 |  | 7872 |  |  | 7872 |  | 7872 |  |  | 7872
1.2 | Huyện nông thôn mới | [9 empty] | 15000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao | [9 empty] | 90000 |  |  |  | 14539 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 2130 |  |  | 2130 |  | 1524 |  |  | 1524 |  | 1524 |  |  | 1524
1.4 | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu | [9 empty] | 14250 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 10000 | 16000 |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  |  | 15000 |  | 3966 |  |  | 3966 |  | 4055 |  |  | 4055 |  | 4055 |  |  | 4055
3 | Hỗ trợ khác | [9 empty] | 150000 |  |  |  | 36644 | 24400 |  | 24400 |  |  | 24400 |  | 0 | 24400 |  |  | 24400 |  | 7812 |  |  | 7812 |  | 1691 |  |  | 1691 |  | 1691 |  |  | 1691
B | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | [16 empty] | 624880 | 162480 | 462400 |  |  | 0 | 624880 | 162480 | 462400 |  |  | 119061 | 41677 | 77384 |  |  | 91484 | 42752 | 48732 |  |  | 83078 | 44785 | 38293 |  |  |  | 624880 | 162480 | 462400
| VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | [16 empty] | 624880 | 162480 | 462400 |  |  | 0 | 624880 | 162480 | 462400 |  |  | 119061 | 41677 | 77384 |  |  | 91484 | 42752 | 48732 |  |  | 83078 | 44785 | 38293
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 155480 | 155480 |  |  |  | 0 | 155480 | 155480 |  |  |  | 34677 | 34677 |  |  |  | 38052 | 38052 |  |  |  | 40085 | 40085
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | [16 empty] | 369920 |  | 369920 |  |  | 0 | 369920 |  | 369920 |  |  | 63859 |  | 63859 |  |  | 45985 |  | 45985 |  |  | 35546 |  | 35546
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 92480 | 0 | 92480 |  |  | 0 | 92480 | 0 | 92480 |  |  | 13525 | 0 | 13525 |  |  | 2747 | 0 | 2747 |  |  | 2747 | 0 | 2747
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 | 7000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 4700 | 4700 |  |  |  | 4700 | 4700
Phân bổ cụ thể cho từng huyện, thành phố | [22 empty] | 0
(I) | THÀNH PHỐ TÂY NINH | [16 empty] | 167880 | 42880 | 125000 |  |  | 0 | 167880 | 42880 | 125000 |  |  | 18886 | 8012 | 10874 |  |  | 24249 | 7801 | 16448 |  |  | 24249 | 7801 | 16448
| Vốn ngân sách thành phố | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 38880 | 38880 |  |  |  | 0 | 38880 | 38880 |  |  |  | 4012 | 4012 |  |  |  | 5801 | 5801 |  |  |  | 5801 | 5801
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  | 100000 |  |  | 10874 |  | 10874 |  |  | 16448 |  | 16448 |  |  | 16448 |  | 16448
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 25000 |  | 25000 |  |  | 0 | 25000 |  | 25000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 4000 | 4000 |  |  |  | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
(II) | THỊ XÃ HÒA THÀNH | [16 empty] | 81410 | 16410 | 65000 |  |  | 0 | 81410 | 16410 | 65000 |  |  | 20001 | 3615 | 16386 |  |  | 22458 | 2983 | 19475 |  |  | 9560 | 524 | 9036
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 15910 | 15910 |  |  |  | 0 | 15910 | 15910 |  |  |  | 3115 | 3115 |  |  |  | 2483 | 2483 |  |  |  | 24 | 24
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 52000 |  | 52000 |  |  | 0 | 52000 |  | 52000 |  |  | 11861 |  | 11861 |  |  | 16728 |  | 16728 |  |  | 6289 |  | 6289
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 13000 |  | 13000 |  |  | 0 | 13000 |  | 13000 |  |  | 4525 |  | 4525 |  |  | 2747 |  | 2747 |  |  | 2747 |  | 2747
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500
(III) | HUYỆN CHÂU THÀNH | [16 empty] | 43180 | 10180 | 33000 |  |  | 0 | 43180 | 10180 | 33000 |  |  | 6351 | 5644 | 707 |  |  | 5862 | 5862 | 0 |  |  | 8804 | 8804 | 0
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 9880 | 9880 |  |  |  | 0 | 9880 | 9880 |  |  |  | 5344 | 5344 |  |  |  | 5562 | 5562 |  |  |  | 8504 | 8504
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 26400 |  | 26400 |  |  | 0 | 26400 |  | 26400 |  |  | 707 |  | 707 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 6600 |  | 6600 |  |  | 0 | 6600 |  | 6600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300
(IV) | HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU | [16 empty] | 54340 | 9340 | 45000 |  |  | 0 | 54340 | 9340 | 45000 |  |  | 21566 | 2538 | 19028 |  |  | 1460 | 825 | 635 |  |  | 1460 | 825 | 635
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 9040 | 9040 |  |  |  | 0 | 9040 | 9040 |  |  |  | 2238 | 2238 |  |  |  | 525 | 525 |  |  |  | 525 | 525
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 36000 |  | 36000 |  |  | 0 | 36000 |  | 36000 |  |  | 10028 |  | 10028 |  |  | 635 |  | 635 |  |  | 635 |  | 635
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 9000 |  | 9000 |  |  | 0 | 9000 |  | 9000 |  |  | 9000 |  | 9000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300
(V) | THỊ XÃ TRẢNG BÀNG | [16 empty] | 58030 | 17330 | 40700 |  |  | 0 | 58030 | 17330 | 40700 |  |  | 11384 | 4842 | 6542 |  |  | 12606 | 7500 | 5106 |  |  | 12606 | 7500 | 5106
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 16830 | 16830 |  |  |  | 0 | 16830 | 16830 |  |  |  | 4342 | 4342 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 7000
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 32560 |  | 32560 |  |  | 0 | 32560 |  | 32560 |  |  | 6542 |  | 6542 |  |  | 5106 |  | 5106 |  |  | 5106 |  | 5106
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 8140 |  | 8140 |  |  | 0 | 8140 |  | 8140 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500
| HUYỆN GÒ DẦU | [16 empty] | 77680 | 13680 | 64000 |  |  | 0 | 77680 | 13680 | 64000 |  |  | 4087 | 4087 | 0 |  |  | 550 | 550 | 0 |  |  | 2100 | 2100 | 0
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 13380 | 13380 |  |  |  | 0 | 13380 | 13380 |  |  |  | 3787 | 3787 |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  | 2100 | 2100
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 51200 |  | 51200 |  |  | 0 | 51200 |  | 51200 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 12800 |  | 12800 |  |  | 0 | 12800 |  | 12800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
(VII) | HUYỆN BẾN CẦU | [16 empty] | 27710 | 7710 | 20000 |  |  | 0 | 27710 | 7710 | 20000 |  |  | 7751 | 2333 | 5418 |  |  | 6759 | 6759 | 0 |  |  | 6759 | 6759 | 0
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 7510 | 7510 |  |  |  | 0 | 7510 | 7510 |  |  |  | 2133 | 2133 |  |  |  | 6559 | 6559 |  |  |  | 6559 | 6559
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 16000 |  | 16000 |  |  | 0 | 16000 |  | 16000 |  |  | 5418 |  | 5418 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200
(VIII) | HUYỆN TÂN BIÊN | [16 empty] | 47030 | 17330 | 29700 |  |  | 0 | 47030 | 17330 | 29700 |  |  | 18933 | 9851 | 9082 |  |  | 12972 | 9972 | 3000 |  |  | 12972 | 9972 | 3000
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 16930 | 16930 |  |  |  | 0 | 16930 | 16930 |  |  |  | 9451 | 9451 |  |  |  | 9572 | 9572 |  |  |  | 9572 | 9572
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 23760 |  | 23760 |  |  | 0 | 23760 |  | 23760 |  |  | 9082 |  | 9082 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 5940 |  | 5940 |  |  | 0 | 5940 |  | 5940 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400
(IX) | HUYỆN TÂN CHÂU | [16 empty] | 67620 | 27620 | 40000 |  |  | 0 | 67620 | 27620 | 40000 |  |  | 10102 | 755 | 9347 |  |  | 4568 | 500 | 4068 |  |  | 4568 | 500 | 4068
| Vốn ngân sách huyện | [21 empty] | 0
1 | Cân đối ngân sách | [16 empty] | 27120 | 27120 |  |  |  | 0 | 27120 | 27120 |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | [16 empty] | 32000 |  | 32000 |  |  | 0 | 32000 |  | 32000 |  |  | 9347 |  | 9347 |  |  | 4068 |  | 4068 |  |  | 4068 |  | 4068
3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất | [16 empty] | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | [16 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500
* Ghi chú: Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021 được bố trí theo nguyên tắc như sau: - Tỉnh quản lý: + Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020. + Đối với dự án khởi công mới: dự kiến bố trí vốn cho các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. - Hỗ trợ mục tiêu: + Nông thôn mới năm 2021 hỗ trợ theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. + Chỉnh trang, hỗ trợ khác: chia theo tỷ lệ từng năm/tổng mức vốn hỗ trợ 05 (tại Văn bản số 221/HĐND-KTNS ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) - Đối với phần ngân sách huyện: Sở Tài chính chưa cung cấp nguồn thu của huyện, thị xã, thành phố nên chưa nhập số liệu cụ thể của từng đơn vị.
Note on B118: HP: cập nhật QĐ PD CTĐT
Note on B119: HP: Điều chỉnh thời gian TH cập nhật QĐPDCTĐT
Note on B120: HP: cập nhật QĐPDCTĐT

## CBDT (hidden)
PHỤ LỤC 1
PHÂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-QLĐTC ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Đvt: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021 | Đơn vị đề nghị | Kế hoạch năm 2022 |  |  | Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh, bổ sung |  |  | Giải ngân 31/3/2022 |  |  | Ước khối lượng quý I |  |  | Ước giải ngân quý I |  |  | Ghi chú
[14 empty] | Tổng cộng | Trong đó: |  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Tổng cộng | Trong đó:
[15 empty] | NSTT | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất |  | NSTT | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất |  | NSTT | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất |  | NSTT | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất |  | NSTT | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất
| TỔNG SỐ | [9 empty] | 5568793 | 2915 | 18499 | 20000 | 7330 | 12670 | 21115 | 7330 | 13785 | 1841 | 1519 | 322 | 2971 | 2059 | 912 | 2118 | 1909 | 209
| DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | [9 empty] | 1942296 | 2915 | 8058 | 8060 | 2630 | 5430 | 8175 | 2630 | 5545 | 1471 | 1308 | 163 | 1997 | 1497 | 500 | 1547 | 1497 | 50
I | QUỐC PHÒNG | [9 empty] | 1225850 | 1625 | 2328 | 2330 | 2330 | 0 | 2445 | 2330 | 115 | 1308 | 1308 | 0 | 1497 | 1497 | 0 | 1497 | 1497 | 0
1 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | huyện Tân Châu | 15.640m2 | 2021-2022 | 2905/QĐ-UBND 08/11/2021 | 85799 | 387 | 1462 | 1460 | 1460 |  | 1460 | 1460 |  | 933 | 933 |  | 1097 | 1097 |  | 1097 | 1097
2 | Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | huyện Châu Thành | 2.500m2 | 2021-2023 |  | 20000 | 920 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 275 | 275 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300
3 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | thành phố TN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | thành phố TN | Xây dựng hàng rào dài 463m, xây mới nhà bảo vệ, cổng rào | 2023-2025 | 2302/QĐ-UBND 20/9/2021 | 1622 | 67 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 43 | 43 |  | 43 | 43 |  | 43 | 43
4 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | thành phố TN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | thành phố TN | Xây dựng hàng rào dài 689m… | 2023-2025 | 2327/QĐ-UBND 21/9/2021 | 2339 | 92 | 96 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 57 | 57 |  | 57 | 57 |  | 57 | 57
5 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7900087 | 011 | huyện Tân Biên | Xây dựng cửa khẩu | 2022-2025 | 1108/QĐ-UBND 23/5/2021 | 481817 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương
6 | Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7900086 | 011 | huyện Châu Thành | Xây dựng cửa khẩu | 2022-2025 | 1107/QĐ-UBND 23/5/2021 | 630540 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương
7 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | thành phố TN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | thành phố TN | Xây dựng hàng rào dài 463m, xây mới nhà bảo vệ, cổng rào | 2023-2025 | 37/QĐ-UBND 24/01/2022 | 1548 | 67 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | thành phố TN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | thành phố TN | Xây dựng hàng rào dài 689m… | 2023-2025 | 33/QĐ-UBND 20/01/2022 | 2185 | 92 |  |  |  |  | 65 |  | 65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
II | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI | [9 empty] | 9587 | 140 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | Công an Tây Ninh | huyện Tân châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | huyện Tân châu | Xây mới nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 2022-2024 |  | 9587 | 140 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | [9 empty] | 4950 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Lợi Thuận-Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7900085 | 074 | Lợi Thuận-Bến Cầu |  | 2022-2024 |  | 4950 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IV | THỂ DỤC, THỂ THAO | [9 empty] | 59931 | 600 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2) | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7846255 | 221 | huyện Châu Thành | Nhà thi đấu 2.500 chổ; Hồ bơi, hội trường và ký túc xá | 2022-2024 |  | 59931 | 600 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
V | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | [9 empty] | 299562 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | MÔI TRƯỜNG | [9 empty] | 299562 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công xuất 10.000m3/ngày đêm - giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng | thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 262 | thị xã Trảng Bàng | công xuất 10.000m3/ngày đêm và các tuyến cống | 2022-2025 | 3067/QĐ-UBND 15/11/2021 | 299562 | 0 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 |  | 2200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VI | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | [9 empty] | 342416 | 550 | 2930 | 2930 | 0 | 2930 | 2930 | 0 | 2930 | 163 | 0 | 163 | 500 | 0 | 500 | 50 | 0 | 50
a | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | [9 empty] | 246183 | 50 | 2080 | 2080 | 0 | 2080 | 2080 | 0 | 2080 | 50 | 0 | 50 | 500 | 0 | 500 | 50 | 0 | 50
1 | Nạo vét rạch Gò Suối | Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT | huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 283 | huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng | Dài 7,4 ha | 2023-2025 | 2118/QĐ-UBND 07/9/2021 | 25000 | 0 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Trạm bơm Tân Long | Ban QLDA ĐTXD ngành NN&PTNT | Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7911088 | 283 | Châu Thành | Tưới tiêu diện tích 732 ha | 2022-2025 | 1105/QĐ-UBND 23/5/2021 | 221183 | 50 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 50 |  | 50 | 500 |  | 500 | 50 |  | 50
b | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | [9 empty] | 14200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 283 | Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài |  | 2022-2023 |  | 14200 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
c | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | [9 empty] | 59990 | 500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng giai đoạn 1 |  |  |  |  | 311 |  |  | 2021-2025 | 1659/QĐ-UBND 26/7/2021 | 59990 | 500 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 113 |  | 113 | 0 |  |  | 0
d | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | [9 empty] | 22043 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | Sở Thông tin và Truyền thông | các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 314 | các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá hệ thống thông tin cơ sở | 2022-2025 |  | 22043 | 0 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI | [9 empty] | 3626497 | 0 | 10441 | 11940 | 4700 | 7240 | 12940 | 4700 | 8240 | 370 | 211 | 159 | 974 | 562 | 412 | 571 | 412 | 159
I | QUỐC PHÒNG | [9 empty] | 28106 | 0 | 440 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 211 | 211 | 0 | 312 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0
1 | Xây dựng Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004686 | 011 | Châu Thành | DT: 2.146m2 | 2023-2025 | 3275/QĐ-UBND 01/12/2021 | 28106 |  | 440 | 440 | 440 |  | 440 | 440 |  | 211 | 211 |  | 312 | 312 |  | 312 | 312
II | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI | [9 empty] | 38582 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành | Công an Tây Ninh | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7004692 | 041 | huyện Châu Thành | Xây dựng khối nhà làm việc, nhà bếp, nhà ăn, cải tạo nhà làm việc nhà ở chiến sĩ,… | 2025-2027 | 2739/QĐ-UBND 26/10/2021 | 38582 |  | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | [9 empty] | 57250 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 093 | TPTN | Cải tạo, nâng cấp | 2023-2024 |  | 13750 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 074 | TPTN | Xây dựng KTX nam và hội trường 300 chỗ | 2023-2024 |  | 12500 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 074 | Tân Biên | Xây mới 10 phòng học | 2023-2024 |  | 9500 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | TRường THPT Lê Hồng Phong | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 074 | Châu Thành | Xây dựng hàng rào | 2023-2024 |  | 7500 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2) | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 074 | Dương Minh Châu | Cải tạo phòng học, phòng chức năng | 2023-2024 |  | 3500 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 074 | Bến Cầu | Cải tạo, nâng cấp | 2023-2024 |  | 6500 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 092 | TPTN | Xây dựng, cải tạo sửa chữa | 2023-2024 |  | 4000 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IV | VĂN HÓA, THÔNG TIN | [9 empty] | 3636 | 0 | 165 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159
a | VĂN HÓA | [9 empty] | 3636 | 0 | 165 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159
1 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | Ban Quản lý DA ĐTXD huyện Châu Thành |  | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 161 |  | Xây dựng một số hạng mục di tích lịch sử | 2021-2023 | 2756/QĐ-UBND 27/10/2021 | 3636 |  | 165 | 170 |  | 170 | 170 |  | 170 | 159 |  | 159 | 159 |  | 159 | 159 |  | 159
V | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | [9 empty] | 557173 | 0 | 916 | 920 | 0 | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | MÔI TRƯỜNG | [9 empty] | 557173 | 0 | 916 | 920 | 0 | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 262 | huyện Dương Minh Châu | Xây dựng mở rộng đường ống thu gom nước thải và vỉa hè | 2023-2025 | 2856/QĐ-UBND 04/11/2021 | 47173 |  | 716 | 720 |  | 720 | 720 |  | 720 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | TX Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 262 | TX Hòa Thành | Xây mới trạm xử lý và hệ thống thu gôm nước thải | 2023-2025 |  | 350000 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 262 | Châu Thành | Xây mới trạm xử lý và hệ thống thu gôm nước thải | 2023-2025 |  | 160000 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VI | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | [9 empty] | 2929250 | 0 | 7690 | 9180 | 3730 | 5450 | 10180 | 3730 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 503 | 250 | 253 | 100 | 100 | 0
a | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | [9 empty] | 667500 | 0 | 260 | 260 | 100 | 160 | 260 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nạo vét kênh đìa xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm Bảo | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 283 | huyện Bến Cầu | Nạo vét tuyến kênh dài khoảng 10km | 2023-2025 | 2292/QĐ-UBND 17/9/2021 | 20000 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | huyện: Châu Thành và Bến Cầu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 283 | huyện: Châu Thành và Bến Cầu | Kiên cố hóa bằng bê tông khoảng 4,3km | 2023-2026 | 2303/QĐ-UBND 20/9/2021 | 600000 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 282 | huyện Tân Châu | Xây mới 12 nhà, trạm BVR tại 12 vị trí thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 2023-2025 | 1751/QĐ-UBND 02/8/2021 | 7000 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây giống | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 283 | huyện Châu Thành | Sửa chữa, xây mới | 2023-2025 | 1752/QĐ-UBND 02/8/2021 | 3500 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Kênh tiêu suối Nước Đục | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 283 | huyện Châu Thành | Nạo vét đoạn suối từ đập Thủy điện qua cầu Đại Thắng về ngã ba sông Tha La | 2023-2025 | 2117/QĐ-UBND 07/9/2021 | 37000 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
b | GIAO THÔNG | [9 empty] | 1218844 | 0 | 6000 | 6000 | 3330 | 2670 | 6000 | 3330 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Trường Hòa - Chà Là (từ Nguyễn Văn Linh đến ĐT 784) | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông | TX Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 292 | TX Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu | Dài 5km | 2022-2025 | 3273/QĐ-UBND 01/12/2021 | 218844 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông |  | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7817931 | 292 |  |  |  |  | 1000000 |  | 5000 | 5000 | 3330 | 1670 | 5000 | 3330 | 1670 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
c | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | [9 empty] | 153068 | 0 | 980 | 2470 | 150 | 2320 | 2470 | 150 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 503 | 250 | 253 | 100 | 100 | 0
1 | Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 311 | thị xã Hòa Thành | Dài 1.641,66m,… | 2022-2024 | 2271/QĐ-UBND 15/9/2021 | 31915 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 100 | 100
2 | Mở rộng và Hệ thống thoát nước đường Tôn Đức Thắng (từ đường Thượng Thâu Thanh đến Ql22B) | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 311 | thị xã Hòa Thành |  | 2024-2026 | 3256/QĐ-UBND 30/11/2021 | 79496 |  | 700 | 2190 |  | 2190 | 2190 |  | 2190 | 0 |  |  | 253 |  | 253 | 0 |  | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | huyện Tân Biên | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 311 | huyện Tân Biên | Nâng cấp, sửa chữa | 2023-2025 | 1590/QĐ-UBND 19/7/2021 | 9000 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD ngành NNPTNT | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 311 | TPTN | Nâng cấp, sửa chữa | 2023-2025 | 1591/QĐ-UBND 19/7/2021 | 3200 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | BQLDA ĐTXD tỉnh | thành phố Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7818181 | 311 | thành phố Tây Ninh | Giải quyết tinh trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn | 2022-2024 | 3012/QĐ-UBND 11/11/2021 | 29457 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
d | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | [9 empty] | 20000 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse) | Sở TTTT | Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 314 | Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông | Đầu tư phần mềm kết nối, xử lý và tổng hợp thông tin dữ liệu phục vụ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin trong kho dữ liệu dùng chung | 2022-2024 | 3176/QĐ-UBND 23/11/2021 | 20000 |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
đ | CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI | [9 empty] | 459795 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  |  | TPTN | Chỉnh trang đường cải tạo vỉa hè | 2024-2027 |  | 459795 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
e | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | [9 empty] | 410043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Ban Quản lý Khu kinh tế | Khu KTCK Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 292 | Khu KTCK Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh | Đầu tư các dự án thuộc KKTCK Mộc Bài | 2022 - 2025 | 1106/QĐ-UBND 23/5/2021 | 410043 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VII | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | [9 empty] | 12500 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7928164 | 341 | TPTN | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 3068/QĐ-UBND 15/11/2021 | 3100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh |  | 341 | TPTN | Thay mới hệ thống máy lạnh | 2022-2024 | 3013/QĐ-UBND 11/11/2021 | 2300 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | Phường 3, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925176 | 341 | Phường 3, TPTN | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 2023/QĐ-UBND 25/8/2021 | 7100 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Hỗ trợ khác (hidden)
PHỤ LỤC 2
PHÂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ - MỤC HỖ TRỢ KHÁC
PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ - MỤC HỖ TRỢ KHÁC
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
Đvt: triệu đồng
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | Quyết định phê duyệt dự án (Quyết định phê duyệt điều chỉnh nếu có)/Quyết định phê duyệt quyết toán | Năng lực thiết kế | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Thời gian KC-HT | TMĐT/ Giá trị quyết toán | Trong đó: | Chi phí lập BCKTKT | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 (ngân sách tỉnh) | Tỷ lệ tỉnh hỗ trợ | Mức vốn tỉnh hỗ trợ | Lũy kế vốn tỉnh đã bố trí đến 31/12/2021 | Đơn vị đề nghị | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân đến 31/01/2022 | Ước thực hiện quý I |  | % vốn tỉnh bố trí/Mức vốn tỉnh hỗ trợ | Ghi chú
Dự phòng phí
[21 empty] | Khối lượng | Giải ngân
| TỔNG CỘNG | [9 empty] | 1111400 | 52517 | 865 | 144620 | 0 | 0 | 314212.84 | 294902 | 289400 | 0 | 0 | 0
I | Thành phố Tây Ninh | [9 empty] | 66757 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20940 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 31709 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20940 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0
1 | Các cơ quan thuộc Công an Thành phố | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN |  | 95/QĐ-UBND 29/01/2021 | Xây mới | Xã Bình Minh | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7866655 | 041 | 2020-2022 | 14806 | 1204 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 12000 | 500 | 500
2 | Sửa chữa cơ sở hạ tầng và xây mới khoa YHCT-PHCN thuộc công trình Trung tâm y tế Thành phố | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN |  | 200/QĐ-UBND 24/3/2021 | Sửa chữa + xây mới | Phường 2, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7890827 | 132 | 2021-2023 | 14938 | 410 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 7500 | 5000 | 5000
3 | Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh |  | 358/QĐ-UBND 06/5/2021; 1409/QĐ-UBND 30/11/2021 (đ/c) | Quy hoạch sử dụng đất | TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7931257 | 332 | 2021-2022 | 1965 | 0 |  |  |  |  | 1440 | 490 | 490
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 35048 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24010 | 24010 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng kho tạm giữ Công an Thành phố | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN | 110/QĐ-UBND 06/7/2021 | 1473/QĐ-UBND 15/12/2021 | Xây mới | Xã Bình Minh, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925978 | 041 | 2022-2024 | 14998 | 200 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 10000 | 10000
2 | Cải tạo, sửa chữa Trường TH Trần Phú (duy trì chuẩn quốc gia) | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN | 619/QĐ-UBND 29/6/2021; 1364/QĐ-UBND 24/11/2021 | 1470/QĐ-UBND 13/12/2021 | Cải tạo, sửa chữa | Phường Hiệp Ninh, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7931684 | 072 | 2022-2024 | 4084 | 194 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 2500 | 2500
3 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Chu Văn An (duy trì chuẩn quốc gia) | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN | 624/QĐ-UBND 29/6/2021; 1365/QĐ-UBND 24/11/2021 | 1471/QĐ-UBND 13/12/2021 | Cải tạo, sửa chữa | Phường 3, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925975 | 073 | 2022-2025 | 4990 | 88 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 4000 | 4000
4 | Hẻm 01, 02 đường thuyền | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN | 182/QĐ-UBND 20/8/2021 | 1474/QĐ-UBND 15/12/2021 | Dài tuyến 593,49m | Phường Hiệp Ninh, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925977 | 292 | 2022-2024 | 6773 | 541 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 4000 | 4000
5 | Hẻm 14 đường Thuyền | Ban QLDA ĐTXD thành phố TN | 180/QĐ-UBND 20/8/2021 | 1475/QĐ-UBND 15/12/2021 | Dài tuyến 495m | Phường Hiệp Ninh, TPTN | Kho bạc nhà nước Tây Ninh | 7925976 | 292 | 2022-2024 | 4203 | 316 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 3510 | 3510
II | Thị xã Hòa Thành | [9 empty] | 157612 | 7899 | 865 | 27560 | 0 | 0 | 52220 | 29977 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 85799 | 4394 | 865 | 0 | 0 | 0 | 52220 | 9995 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  | 304/QĐ-UBND 24/02/2021 | Xây dựng phòng học bộ môn, khối hành chính, các công trình phụ trợ | xã Hiệp Tân | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7557686 | 072 | 2018-2020 | 10238 |  | 408 |  |  |  | 9000 | 829 | 830 |  |  |  |  | Dự án quyết toán
2 | Trường MN Rạng Đông | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  | 572/QĐ-UBND 06/4/2021 | Sửa chữa 05 phòng học, xây mới 10 phòng, khối hành chính | Thị trấn Hòa Thành | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7721148 | 071 | 2018-2020 | 13221 |  | 457 |  |  |  | 11500 | 1263 | 1265 |  |  |  |  | Dự án quyết toán
3 | Trụ sở UBND thị trấn Hòa Thành | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  | 268/QĐ-SKHĐT 30/09/2019 | Xây mới khối nhà làm việc; Hội trường, nhà trệt, các hạng mục phụ trợ,… | Thị trấn Hòa Thành | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7798670 | 341 | 2019-2021 | 21267 | 1632 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 4000 | 1000 | 1000
4 | Xây dựng trụ sở UBND xã Long Thành Trung | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | 2228/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 | 2562/QĐ-UBND 30/10/2019 | Xây mới | Phường Long Thành Trung | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7869309 | 341 | 2021-2022 | 20243 | 557 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 16000 | 2500 | 2500
5 | Đường vào UBND xã Hiệp Tân | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  | 2567/QĐ-UBND 30/10/2019 | Dài 429,5m | Phường Hiệp Tân | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7872467 | 292 | 2020-2022 | 18510 | 2205 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 10000 | 4000 | 4000
6 | Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hòa Thành |  | 1101/QĐ-UBND 11/6/2021 | Lập quy hoạch thị xã Hòa Thành | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7903316 | 332 | 2021-2022 | 2320 | [5 empty] | 1720 | 403 | 405
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 71813 | 3505 | 0 | 27560 | 0 | 0 | 0 | 19982 | 20000 | 0 | 0 | 0
1 | Các tuyến đường khu dân tộc xã Trường Tây (Bàu Ếch) | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | 838/QĐ-UBND 17/5/2021 | 1059/QĐ-UBND 04/6/2021 | Dài tuyến 2.604,3m | thị xã Hòa Thành | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7902083 | 292 | 2021-2023 | 9125 | 686 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 3332 | 3300
2 | Xây dựng trụ sở UBND xã Trường Tây | Ban QLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | 1164/QĐ-UBND 24/6/2021 | 7124/QĐ-UBND 13/12/2021 | Xây mới một số hạng mục | xã Trường Tây, TX Hòa Thành | Kho bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7933275 | 341 | 2021-2023 | 24053 | 2819 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 6950 | 7000
3 | Xây dựng trụ sở UBND phường Long Thành Bắc | BQLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | Số 578/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 | 35/QĐ-UBND 14/01/2022 | Xây mới | phường Long Thành Bắc | Kho Bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7938498 | 341 | 2022-2024 | 25377 |  |  | 19380 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 4820 | 4820
4 | Cầu Ông Hổ | BQLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | Số 401/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 | 29/QĐ-UBND 12/01/2022 | Cầu BTCT | xã Trường Tây-Xã Trường Hòa | Kho Bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7938715 | 292 | 2022-2024 | 7601 |  |  | 6300 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 3000 | 3000
5 | Xây dựng mới trụ sở Công an xã Trường Đông | BQLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành | Số 385/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 7151/QĐ-UBND 14/12/2021 | Xây mới | xã Trường Đông | Kho Bạc nhà nước thị xã Hòa Thành | 7942524 | 041 | 2022-2023 | 5657 |  |  | 1880 | Tỉnh hỗ trợ 50%, huyện 50% |  |  | 1880 | 1880
III | Huyện Châu Thành | [9 empty] | 111069 | 6401 |  |  |  |  | 27610 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 49130 | 2220 |  |  |  |  | 27610 | 14790 | 14790 | 0 | 0 | 0
1 | Đường D14 (đoạn từ HL11B đến nhà Ông Thuận giáp HL 03) | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  | 245/QĐ-UBND ngày 27/9/2019; 701/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 (đ/c) | Dài 2.532m; mặt đường láng nhựa rộng 3,5m; lề sỏi đỏ rộng 2x1,0m | Xã Trí Bình | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7787803 | 292 | 2020-2022 | 6760 | 468 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 3800 | 1400 | 1400
2 | Nâng cấp tuyến đường vào chốt dân quân Thành Tân, xã Thành Long (từ ĐT 781 đi chốt dân quân Thành tân ra biên giới) | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  | 494/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Dài: 1.646,74m; Mặt đường láng nhựa rộng 3,5m; | Xã Thành Long | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7867164 | 292 | 2021-2023 | 3740 | 293 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 2450 | 830 | 830
3 | Nâng cấp tuyến đường trung tâm ấp Bàu sen, xã Hảo Đước | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  | 501/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 | Dài: 3011,87m; Mặt đường láng nhựa rộng 3,5m | Xã Hảo Đước | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7867441 | 292 | 2021-2023 | 6517 | 511 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 4700 | 900 | 900
4 | Nâng cấp đường Huyện 9 (từ cổng văn hóa ấp Thanh An đến ĐT.786) | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành | 353/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 | 625/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | Dài 7,125m; Mặt đường thảm BTN rộng 6,0m, lề sỏi 1,0mx2 = 2,m | Xã Thanh Điền - An Bình | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7873622 | 292 | 2021-2023 | 14999 | 437 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 8100 | 4500 | 4500
5 | Xây mới Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  | 183/QĐ-UBND 25/03/2021 | Hội trường 90 chỗ + 150 chổ nhà truyền thống, cổng, hàng rào,… | Xã Bình Minh | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7871809 | 098 | 2021-2023 | 14984 | 511 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 7500 | 6100 | 6100
6 | Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành |  | 672/QĐ-UBND 26/03/2021 | Lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện | Châu Thành | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7910769 | 332 | 2021-2022 | 2130 | [5 empty] | 1060 | 1060 | 1060
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 61939 | 4181 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 15210 | 15210 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng Đường Huyện 6 | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành | 383/QĐ-UBND 14/7/2021 | 891/QĐ-UBND 15/12/2021 | Dài tuyến 3.100m | xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7922918 | 292 | 2022-2024 | 14558 | 131 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 4000 | 4000
2 | Xây mới trụ sở UBND Thị trấn | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành | 353/QĐ-UBND 30/6/2021 | 23/QĐ-UBND 13/01/2022 | Cải tạo nâng cấp khuôn viên, Xây mới trụ sở làm việc,… | thị trấn Châu Thành | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7921842 | 341 | 2022-2024 | 14989 | 48 |  | 13500 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 4210 | 4210
3 | Nâng cấp và mở rộng đường Huyện 23 | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành | 388/QĐ-UBND 15/7/2021 | 950/QĐ-UBND 31/12/2021 | Dài tuyến 9.904,71m | xã Thành Long và Hòa Hội, huyện Châu Thành | Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành | 7922606 | 292 | 2022-2024 | 32392 | 4002 |  | 27000 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 7000 | 7000
IV | Thị xã Trảng Bàng | [9 empty] | 131272 | 8370 | 0 | 3035 | 0 | 0 | 2850 | 30002 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 3035 | 0 | 0 | 3035 |  | 0 | 2850 | 112 | 110 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Trảng Bàng |  | 1648/QĐ-UBND 12/3/2021; 2357/QĐ-UBND 16/4/2021 | Lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã Trảng Bàng | thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước thị xã Trảng Bàng | 7909167 | 332 | 2021-2022 | 3035 |  |  | 3035 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 2850 | 112 | 110
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 128237 | 8370 | [5 empty] | 29890 | 29890 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng Trụ sở UBND phường Trảng Bàng | Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng | 5192/QĐ-UBND 12/10/2020; 10633/QĐ-UBND 10/8/2021 (đ/c) | 16597/QĐ-UBND 17/12/2021 | Xây mới khối nhà làm việc, cổng, hàng rào, thiết bị văn phòng,… | Phường Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước thị xã Trảng Bàng | 7901123 | 341 | 2021-2023 | 14614 | 695 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 5000 | 5000
2 | Xây dựng Trụ sở UBND phường Gia Bình | Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng | 11312/QĐ-UBND 01/9/2021 | 16591/QĐ-UBND 16/12/2021 | Khối nhà làm việc, nhà ăn, nhà công an, nhà ban CHQS, sân vườn,.. | phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước thị xã Trảng Bàng | 7912165 | 341 | 2021-2025 | 82619 | 5557 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 12000 | 12000
3 | Hệ thống cống thoát nước (Đoạn từ chợ mới Trảng Bàng đến ngã 3 đường tránh Xuyên Á) (bên huyện đội) | Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng |  | 5536/QĐ-UBND 30/10/2020; 12724/QĐ-UBND 19/11/2021 (đ/c) | Dài tuyến 1.825,99m | Phường Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước thị xã Trảng Bàng | 7864502 | 311 | 2020-2022 | 9887 | 599 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 5000 | 5000
4 | Đê bao tiểu vùng 4 | Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng |  | 5537/QĐ-UBND 29/10/2020; 12607/QĐ-UBND 12/11/2021 (đ/c) | Dài tuyến 3.053m | xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước thị xã Trảng Bàng | 7864527 | 283 | 2020-2022 | 6316 | 412 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 3000 | 3000
5 | Đê bao tiểu vùng 5 | Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng |  | 5538/QĐ-UBND 29/10/2020; 12611/Qđ-UBND 12/11/2021 (đ/c) | Dài tuyến 6.672m | xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng | Kho bạc nhà nước thị xã Trảng Bàng | 7873320 | 283 | 2020-2022 | 14801 | 1107 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 4890 | 4890
V | Huyện Dương Minh Châu | [9 empty] | 50179 | 1940 | 0 | 46245 | 0 | 0 | 630 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 2250 | 0 | 0 | 2250 |  | 0 | 630 | 1620 | 1620 | 0 | 0 | 0
1 | Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu |  | 3792/QĐ-UBND 02/12/2020 | Lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện | huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước huyện Dương Minh Châu | 7910042 | 332 | 2021-2022 | 2250 |  |  | 2250 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 630 | 1620 | 1620
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 47929 | 1940 | 0 | 43995 |  |  |  | 28380 | 28380 | 0 | 0 | 0
1 | Đường số 22-22 (đường trục chợ Bàu Năng) | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | 2654/QĐ-UBND 19/5/2021 | 8124/QĐ-UBND 14/10/2021 | Dài tuyến: 1,87km | xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước huyện Dương Minh Châu | 7932606 | 292 | 2021-2022 | 10999 | 653 |  | 10345 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 9000 | 9000
2 | Nâng cấp đường 4-4, 5-5 xã Suối Đá | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | 2626/QĐ-UBND 19/5/2021 | 8149/QĐ-UBND 14/10/2021 | Dài tuyến 5,577 km | xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước huyện Dương Minh Châu | 7932605 | 292 | 2021-2023 | 22500 | 740 |  | 21720 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 8730 | 8730
3 | Đường số 2 thị trấn nối dài (Khu phố 2 - Phước Lợi 2 xã Suối Đá) | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | 2643/QĐ-UBND 19/5/2021 | 8208/QĐ-UBND 15/10/2021 | Dài tuyến 2,625 km | Thị trấn - xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước huyện Dương Minh Châu | 7932604 | 292 | 2021-2023 | 10986 | 383 |  | 10255 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 9000 | 9000
4 | Xây mới nhà làm việc Công an xã Bến Củi | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu | 7707/QĐ-UBND 29/9/2021 | 8155/QĐ-UBND 14/10/2021 | Xây mới | xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu | Kho bạc nhà nước huyện Dương Minh Châu | 7932607 | 041 | 2021-2022 | 3444 | 164 |  | 1675 | Tỉnh 50%, huyện 50% |  |  | 1650 | 1650
VI | Huyện Gò Dầu | [9 empty] | 149996 | 11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50830 | 60500 | 55000 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 110056 | 7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50830 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Xóm Bố - Bàu Đồn | Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu |  | 4465/QĐ-UBND 30/10/2020 | Nâng cấp mở rộng với dài 8.832,83m | Xã Hiệp Thạnh | Kho bạc nhà nướchuyện Gò Dầu | 7859882 | 292 | 2020-2022 | 65993 | 3021 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 30000 | 30000 | 30000
2 | Nâng cấp, mở rộng đường Phước Thạnh Cầu Ô | Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu |  | 4464/QĐ-UBND 30/10/2020 | Nang cấp mở rộng với dài 3.674,58m | Xã Phước Thạnnh | Kho bạc nhà nước huyện Gò Dầu | 7859883 | 292 | 2021-2022 | 42661 | 4601 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 20000 | 10000 | 10000
3 | Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu |  | 729/QĐ-UBND 12/3/2021; 2518/QĐ-UBND 13/7/2021 (đ/c) | Lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện | huyện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước huyện Gò Dầu | 7926600 | 332 | 2021 | 1402 | [5 empty] | 830 | 500 | 500 |  |  |  |  | Đề nghị đơn vị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 39940 | 3685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 14500 | 0 | 0 | 0
1 | Trường trung học cơ sở Thạnh Đức | Ban QLDA ĐTXD huyện Gò Dầu |  | 2129/QĐ-UBND 17/6/2021 | Xây mới, Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị,… | xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu | Kho bạc nhà nước huyện Gò Dầu | 7924498 | 073 | 2020-2022 | 39940 | 3685 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 20000 | 14500
VII | Huyện Bến Cầu | [9 empty] | 68311 | 5931 | 0 | 0 |  | 0 | 7416.84 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 9969 | 761 | 0 | 0 |  | 0 | 7416.84 | 994 | 990 | 0 | 0 | 0
1 | Mở rộng, nâng cấp tuyến đường HBC-14 (đoạn từ Cổng văn hóa ấp Bàu Tràm Lớn đến Bến đường xe long) | Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu | 2538/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; 2702/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 | 2741/QĐ-UBND 30/10/2020 | 1.814m | Xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu | 7868011 | 292 | 2021-2022 | 9969 | 761 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 7416.84 | 994 | 990
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 58342 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29006 | 29010 | 0 | 0 | 0
1 | Trường tiểu học thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu | Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu | 1754/QĐ-UBND 10/12/2021 | 5750/QĐ-UBND 15/11/2021 | Xây dựng 20 phòng học, hệ thống PCCC,… | thị trấn Bến Cầu | Kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu | 7905784 | 072 | 2021-2023 | 13631 | 649 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 8000 | 8000
2 | Trường tiểu học Long Thuận A | Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu | 2584/QĐ-UBND 15/7/2021 | 4535/QĐ-UBND 15/11/2021 | Xây dựng mới 01 phòng học và 03 phòng chức năng,… | xã Long Thuận, huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu | 7923721 | 072 | 2021-2023 | 5075 | 502 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 3000 | 3000
3 | Xây dựng các hạng mục Trung tâm văn hóa huyện (các hạng mục còn lại theo quy hoạch - giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu | 2871/QĐ-UBND 20/8/2021 | 4666/QĐ-UBND 30/11/2021 | Công viên thiếu nhi, sửa chữa hàng rào, cổng phụ,… | thị trấn Bến Cầu | Kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu | 7916557 | 161 | 2021-2023 | 19993 | 2234 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 9006 | 9000
4 | Xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND, nhà một cửa, nhà làm việc công an, nhà xe, sân vườn và hệ thống mương thoát nước xã Tiên Thuận | Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu | 3084/QĐ-UBND 05/10/2021 | 5764/QĐ-UBND 14/12/2021 | Xây mới trụ sở, nhà một cửa, nhà làm việc công an, nhà xe, sân vườn,... | Xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu | Kho bạc nhà nước huyện Bến Cầu | 7924914 | 341 | 2021-2023 | 19643 | 1785 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 9000 | 9010
VIII | Huyện Tân Biên | [9 empty] | 326255 | 6052 | 0 | 67780 | 0 | 0 | 133657 | 30023 | 30000 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 289142 | 4044 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 133657 | 10193 | 10190 | 0 | 0 | 0
1 | Làm đường nội bộ 36 ha rừng xã Hòa Hiệp | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 2876/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 | 3586/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 | Dài 2.718,6m | Xã Hòa Hiệp | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7866327 | 292 | 2021-2022 | 3279 | 257 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 1900 | 570 | 570
2 | Đường Thạnh Tây - Hòa Hiệp (Km+000 đến 1Km + 300) | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 1039/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 | 1614/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 | Dài 1300m | Xã Thạnh Tây-Hòa Hiệp | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7865841 | 292 | 2020-2021 | 6000 | 504 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 2600 | 2500 | 2500
3 | Đường Suối Lạng ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 3058/QĐ-UBND ngày 28/08/2020 | 3637/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 | Dài 4.567,02m | Xã Hòa Hiệp | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7862686 | 292 | 2021-2022 | 8767 | 686 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 4500 | 2560 | 2560
4 | Đường Thạnh Bình - Xóm Chàm - Suối Cầu Bông, xã Thạnh Bắc | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 2863/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 | 3752/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 | Dài 3.369m | Xã Thạnh Bắc | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7866230 | 292 | 2021-2022 | 9786 | 765 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 7800 | 240 | 240
5 | Đường Thạnh Tây 2 ấp Thạnh Tân xã Thạnh Tây | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 2787/QĐ-UBND ngày 06/08/2020 | 3751/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 | Dài 2.825,55m | Xã Thạnh Tây | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7862023 | 292 | 2021-2022 | 5172 | 404 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 4300 | 50 | 50
6 | Đường liên ấp 3- ấp Trà Hiệp xã Trà Vong | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 2861/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 | 3753/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 | Dài 4,676,79m | Xã Trà Vong | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7866232 | 292 | 2021-2022 | 8703 | 681 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 6807 | 228 | 225
7 | Đường liên tổ 7 - 9 ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 2865/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 | 3639/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 | Dài 1.063m | Xã Thạnh Bình | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7862025 | 292 | 2021-2022 | 2279 | 178 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 1400 | 540 | 540
8 | Đường TP18, SB-GC | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 851/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 | 1568/QĐ-UBND 28/8/2019 | Dài 3.978m | Xã Tân Phong | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7791629 | 292 | 2021-2022 | 8371 | 569 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 3800 | 2080 | 2080
9 | Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên |  | 1829/QĐ-UBND 14/06/2021 | Lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện | Thị trấn Tân Biên | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7904200 | 332 | 2021-2022 | 1950 | [5 empty] | 1350 | 425 | 425
10 | Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên |  | 1641/QĐ-UBND 31/7/2020; 1434/QĐ-UBND 07/7/2021 (đ/c) | Xây dựng bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng và các hạng mục xây dựng cảnh quan hai bên kè | Thị trấn Tân Biên | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7846443 | 272 | 2020-2023 | 234835 |  |  | 41000 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 99200 | 1000 | 1000
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 37113 | 2008 | 0 | 26780 | 0 | 0 | 0 | 19830 | 19810 | 0 | 0 | 0
1 | Làm vỉa hè và cống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường 30/4) | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 2873/QĐ-UBND 10/8/2020 | 3631/QĐ-UBND 09/10/2020 | Dài 592,43m | Thị trấn Tân Biên | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7866229 | 312 | 2021-2022 | 8125 | 529 | [5 empty] | 4520 | 4500
2 | Xây mới NLV các Ban Huyện ủy | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 6110/QĐ-UBND 15/9/2021 | 8047/QĐ-UBND 29/12/2021 | Xây mới | Thị trấn Tân Biên | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7925899 | 351 | 2022-2023 | 14453 | 688 |  | 13750 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 8000 | 8000
3 | Nâng cấp mặt đường + Cống thoát nước + vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Lý Tự Trọng) | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Biên | 7040/QĐ-UBND 09/11/2021 | 8048/QĐ-UBND 30/12/2021 | Dài 943,7 m | Thị trấn Tân Biên | Kho bạc nhà nước huyện Tân Biên | 7933860 | 312 | 2022-2023 | 14535 | 791 |  | 13030 | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 7310 | 7310
IX | Huyện Tân Châu | [9 empty] | 49949 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18059 | 24400 | 24400 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [9 empty] | 25339 | 854 | 0 | 0 |  | 0 | 18059 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường ĐH.805 - Tân Phú | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu | 3997/QĐ-UBND 28/10/2020 | 4029/QĐ-UBND 29/10/2020 | Láng nhựa 5.311,5m, mặt đường 5,5m, nền đường 7,5m | Xã Tân Phú | Kho bạc nhà nước huyện Tân Châu | 7855591 | 292 | 2020-2021 | 23539 | 854 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 16659 | 1000 | 1000
2 | Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu |  | 1486/QĐ-UBND 13/04/2021; 1593/QĐ-UBND 26/04/2021 (đ/c) | Lập quy quy hoạch sử dụng đất cấp huyện | Tân Châu | Kho bạc nhà nước huyện Tân Châu | 7904199 | 332 | 2021-2022 | 1800 |  |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  | 1400 | 400 | 400
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 24610 | 810 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường ĐH.813 (Suối Dây - Tân Thành) đoạn 1 | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu | 6404/QĐ-UBND 21/10/2021 | 7009/QĐ-UBND 07/12/2021 | Láng nhựa dài 3.600m | xã Tân Thành -xã Xuối Dây, huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước huyện Tân Châu | 7926327 | 292 | 2021-2022 | 10528 | 637 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 10000 | 10000
2 | Nâng cấp đường ĐH.827 | Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Châu | 6405/QĐ-UBND 21/10/2021 | 7010/QĐ-UBND 07/12/2021 | Láng nhựa dài 4.495,3m | xã Tân Phú -xã Thạnh Đọng, huyện Tân Châu | Kho bạc nhà nước huyện Tân Châu | 7928827 | 292 | 2021-2022 | 14082 | 173 |  |  | Tỉnh thực hiện dự án, huyện CBĐT |  |  | 13000 | 13000

## TTKL
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 - MỤC THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN (Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)
Đvt: đồng
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định TMĐT/ phê duyệt quyết toán | Khối lượng hoàn thành/ Giá trị quyết toán | Lũy kế vốn đã giải ngân | Nợ phải trả | Đơn vị đề nghị | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2022 |  |  | Giải ngân đến hết 30/4/2022 |  |  | Ghi chú
[15 empty] | Tổng | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | XSKT | Tổng | Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất | XSKT
| Tổng cộng | [8 empty] | 185010648843 | 178410944472 | 0 | 4013592232 | 4014000000 | 14817000000 | 8721000000 | 6096000000 | 5705287755 | 1300 | 5705286455
| GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | [8 empty] | 149781095307 | 147078654572 | 0 | 2013592232 | 2014000000 | 2704000000 | 0 | 2704000000 | 2313579819 | 0 | 2313579819
1 | Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | thành phố TN | KBNN tỉnh | 7682218 | 074 |  | 2019-2021 | 16/QĐ-STC 14/01/2022 | 25707390885 | 23693798653 |  | 2013592232 | 2014000000 | 2014000000 |  | 2014000000 | 1928350792 |  | 1928350792
2 | Trường THPT Tây Ninh | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | thành phố TN | KBNN tỉnh | 7667897 | 074 |  | 2019-2020 | 49/QĐ-STC 15/02/2022 | 6312256612 | 6089120713 |  |  |  | 224000000 |  | 224000000 | 223672239 |  | 223672239
3 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | thành phố TN | KBNN tỉnh | 7573655 | 074 |  | 2017-2020 | 474/QĐ-UBND 25/02/2022 | 117761447810 | 117295735206 |  |  |  | 466000000 |  | 466000000 | 161556788 |  | 161556788
| VĂN HÓA | [8 empty] | 10505488000 | 8000000000 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000
1 | Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | thị trấn Châu Thành | KBNN tỉnh | 7667896 | 161 |  | 2019-2021 | 274/QD-SKHĐT 30/10/2019 | 10505488000 | 8000000000 |  | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |  | 2000000000 | 2000000000 |  | 2000000000
| Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | [8 empty] | 24724065536 | 23332289900 | 0 | 0 | 0 | 1392000000 | 0 | 1392000000 | 1391706636 | 0 | 1391706636
1 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | thành phố TN | KBNN tỉnh | 7667895 | 131 |  | 2019-2020 | 39/QĐ-STC 26/01/2022 | 24724065536 | 23332289900 |  |  |  | 1392000000 |  | 1392000000 | 1391706636 |  | 1391706636
| GIAO THÔNG | [8 empty] | 98057706000 | 89337000000 | 8720706000 | 8720706000 | 8721000000 | 8721000000 | 8721000000 | 0 | 1300 | 1300 | 0
1 | Đường từ ngã ba ĐT.781 - Bờ Hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 - Ngã tư Tân Hưng | Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông | DMC, Tân Châu | KBNN tỉnh | 7636992 | 292 |  | 2019-2021 | 701/QĐ-UBND 22/3/2022 | 98057706000 | 89337000000 | 8720706000 | 8720706000 | 8721000000 | 8721000000 | 8721000000 |  | 1300 | 1300

## nguon ttkl (hidden)
KẾ HOẠCH THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG
Stt | Nguồn | Tổng | Nguồn ngân sách tập trung | Nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất | Nguồn xổ số kiến thiết
[7 empty] | 15865 | 14195 | 1670
1 | Kế hoạch | 21495 | 0 | 14195 | 7300 | KH | 21495 | 14195 | 7300
2 | Đã phân khai | 14817 |  | 8721 | 6096 | Da phan | 5630 |  | 5630
| Chưa phân khai chi tiết | 6678 | 0 | 5474 | 1204 | dot nay | 466 |  | 466
3 | Đang trình | 0 |  |  |  | con lai | 15399 | 14195 | 1204
4 | Trước đợt này (gồm đang trình) | 0
5 | Trình đợt này | 8721 |  | 8721
6 | Sau đợt này | -2043 | 0 | -3247 | 1204 |  | 1115
| Đã phân khai và đang trình | [5 empty] | 14195