ĐÁP ÁN CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 5/2022

(Chủ đề: Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công)

_____________

Câu 1 (3đ). (Chọn đáp án đúng nhất) Thời gian thực hiện phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho các nhiệm vụ, dự án phải trước ngày:

a) 30/10 năm trước năm kế hoạch.

b) 31/10 năm trước năm kế hoạch.

c) 30/12 năm trước năm kế hoạch.

d) 31/12 năm trước năm kế hoạch.

e) Tất cả đều sai

Đáp án: e. 1đ.

Cơ sở pháp lý: điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP. 1đ.

“Điều 8. Kiểm tra phân bổ vốn hàng năm

…….

d) Thời gian thực hiện phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho các nhiệm vụ, dự án phải trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch hoặc theo thời gian quy định cụ thể trong quyết định giao, bổ sung hoặc điều chỉnh vốn kế hoạch trong năm ngân sách của cấp có thẩm quyền...”.

Như vậy: Thời gian trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch hoặc theo thời gian quy định cụ thể trong quyết định giao, do đó đáp án e. 1đ.

Câu 2 (3đ). Cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Đáp án: Sai. 1đ.

Cơ sở pháp lý: khoản 4 Điều 7 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP. 1đ.

“Điều 7. Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán

Cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau” cho từng lần giải ngân của hợp đồng”.

Như vậy: Nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” được áp dụng đến khi giá trị giải ngân đạt 80% nếu trên 80% thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau”, do đó nhận định sai. 1đ.

Câu 3 (3đ). Mức vốn tạm ứng đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng): Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có).

Nhận định trên đúng hay sai, giải thích tại sao?

Đáp án: Sai. 1đ.

Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP. 1đ.

“Điều 10. Tạm ứng vốn

….

3. Mức vốn tạm ứng:

a) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng):

Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép …,”

Như vậy có thể tạm ứng cao hơn 30% nếu được người quyết định đầu tư cho phwp, do đó nhận định sai. 1đ.

Câu 4 (3đ). Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt.

Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.

Đáp án: Sai. 1đ.

Cơ sở pháp lý: Điều 31 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP. 1đ.

“Điều 31. Vốn đầu tư được quyết toán

….. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”.

Như vậy: So với quy định nêu trên thì quyết toán vốn đầu tư có trường hợp nằm trong tổng mức đầu tư được điều chỉnh bổ sung … do đó nhận định sai. 1đ.

Câu 5. Tháng 02/2022 dự toán gói thầu X được phê duyệt giá trị 10 tỷ. Kết quả lựa chọn nhà thầu và giá trị hợp đồng xây dựng là 9 tỷ. Việc ký hợp đồng đã được thực hiện theo quy định. Hỏi:

5.1. Tạm ứng vốn lần đầu 2,7 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao? 2đ

- Đáp án: đúng.

- Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021, quy định:

“Điều 10

3. Mức vốn tạm ứng:

a) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng):

Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có)….

Như vậy: Mức vốn tạm ứng 2,7 tỷ đồng/9 tỷ đồng = 30% giá trị hợp đồng, không vượt quy định là đúng.

5.2. Tạm ứng vốn lần đầu 3 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao? 3đ.

- Đáp án: Xảy ra 2 trường hợp.

- Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021, quy định:

“Điều 10

3. Mức vốn tạm ứng:

a) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng):

Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép …

Như vậy: Mức vốn tạm ứng 3 tỷ đồng/9 tỷ đồng = 33,33% giá trị hợp đồng, vượt quy định là là sai. Tuy nhiên nếu được “người quyết định đầu tư cho phép” thì đúng theo quy định (Trường hợp tạm ứng quá 30% chủ đầu tư cần thực hiện xin chủ trương của người quyết định đầu tư theo quy định).

5.3. Tạm ứng vốn lần đầu 4,6 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao? 3đ.

- Đáp án: Xảy ra 2 trường hợp.

- Cơ sở pháp lý: Tương tự theo (5.2 mặc dù 4,6/9*100 = 51,11% tuy nhiên theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021, không quy định giá trị tạm ứng tối đa khi “người quyết định đầu tư cho phép”). Do đó nếu được người quyết định đầu tư cho phép là đúng và chưa được người quyết định đầu tư cho phép là sai.

5.4. Nếu công trình được ký hợp đồng xây dựng ngày 31/12/2021 và giá trị tạm ứng lần đầu là 4,5 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao? 2đ.

Đáp án: Đúng

Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 và Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, quy định:

“Điều 54. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì các nội dung tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được quy định trong hợp đồng. Các thủ tục tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”

“Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

5. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:

…

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình:

- 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng.

- 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

- 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng”.

Do đó: Nếu công trình được ký hợp đồng xây dựng ngày 31/12/2021 và giá trị tạm ứng lần đầu là 4,5 tỷ là 50% là đúng quy định.

5.5. Nếu công trình được ký hợp đồng xây dựng ngày 31/12/2021 và giá trị tạm ứng lần đầu là 4,6 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao? 2đ.

Đáp án: Xảy ra 2 trường hợp.

Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 và Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, quy định:

“Điều 54. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì các nội dung tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được quy định trong hợp đồng. Các thủ tục tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”

“Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

5. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:

…

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình:

- 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng.

- 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

- 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng”.

Do đó: Nếu công trình được ký hợp đồng xây dựng ngày 31/12/2021 và giá trị tạm ứng lần đầu là 4,6 tỷ là 4,6/9*100 = 51.11% là đúng nếu “được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh…” là sai nếu “chưa được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh…”

5.6. Nếu dự toán năm 2022 công trình được phân khai vốn 5 tỷ và tạm ứng hợp đồng là 2,7 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?  2đ.

- Đáp án: đúng.

- Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại điểm a Khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định:

“Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có)….; Vốn tạm ứng cho tất cả các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này không được vượt kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền phân bổ cho dự án”.

Như vậy: Mức vốn tạm ứng 2,7 tỷ đồng/9 tỷ đồng = 30% giá trị hợp đồng, không vượt quy định và mức tạm ứng là 2,7 tỷ < 5 tỷ do đó trường hợp này là đúng.