CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 6/2022

(Chủ đề: Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia)

_____________

Câu 1 (3đ). (Chọn đáp án đúng nhất) Căn cứ lặp kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm:

a) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm của bộ, ngành và địa phương...

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

c) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch chương mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm.

d) Hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của chủ chương trình, chủ dự án thành phần.

e) Tất cả đều sai.

f) Tất cả đều đúng.

Câu 2 (3đ). Một trong những tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù là tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 05 tỷ đồng.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 3 (3đ). (Chọn đáp án đúng nhất) Nội dung Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản là.

a) Tên dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, diện tích đất sử dụng, chủ đầu tư, quy mô, thời gian thực hiện.

b) Tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn đầu tư bao gồm: Kinh phí Nhà nước hỗ trợ (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương các cấp), đóng góp của người dân và vốn huy động hợp pháp khác.

c) Bản vẽ thi công theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và các thiết kế sẵn có, đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện; bảng kê các chi phí đầu tư xây dựng.

d) Dự kiến năng lực tự thực hiện của người dân, cộng đồng hưởng lợi; kế hoạch lựa chọn nhà thầu có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

e) Tất cả đều sai.

f) Tất cả đều đúng.

Câu 4 (3đ). Dự án thành phần là tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.

Câu 5. Phân tích và cho ví dụ minh họa Điều 13 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 “Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù”